RF-02-2004-03A, př. 7

Počet stran: 1

Odhad časové náročnosti administrace FV – rok 2003

| vypracování výzvy | 25 hodin |
| --- | --- |
| projednání v Komisi pro cestovní ruch, příprava, zápisy | 5 hodin |
| předkládání do Rady kraje | 2 hodiny |
| vyhlášení výzvy |  |
| osobní a telefonické poradenství subjektům | 8 hodin |
| informační kampaň v tisku atp. | 2 hodiny |
| otevírání obálek a zapisování do databáze | 6 hodin |
| hodnocení administrativního souladu | 6 hodin |
| kompletní čtení projektů | 10 hodin |
| příprava podkladů pro řídící výbor, sumarizace výsledků | 4 hodiny |
| příprava a průběh 1. zasedání Řídícího výboru (administrativní soulad) | 4 hodiny |
| zápis z 1. ŘV | 1 hodina |
| hodnocení projektů | 6 hodin |
| kontrola hodnocení ostatních hodnotitelů a sumarizace výsledků | 7 hodin |
| příprava a průběh 2. zasedání Řídícího výboru | 4 hodiny |
| zápis z 2. ŘV | 2 hodiny |
| dopisy žadatelům o získání/nezískání podpory | 4 hodiny |
| informace o následujícím postupu s úspěšnými žadateli, vysvětlování výsledků, psaní vyjádření písemně | 3 hodiny |
| příjem chybějících podpůrných dokumentů, konzultace | 2 hodiny |
| problematické, zpracování materiálů do rady kraje atp., zjišťování, vysvětlování | 6 hodin |
| sepisování a zasílání smluv úspěšným žadatelům | 6 hodin |
| kontrola ex - ante na místě | v tomto případě cca 25 hodin |
| proplácení záloh | 3 hodiny |
| Jako garant tohoto GP jsem zatím dospěla pouze do této fáze, další odhady jsou méně kvalifikované. |
| platební poukazy – proplácení konečné sumy | 3 hodiny |
| evidence o vyúčtování do databáze FV | 4 hodiny |
| monitoring projektů ex post | 40 hodin |
| zpracování stručného hodnocení GP pro Radu Fondu | 2 hodiny |
| eventuelně 3. řídící výbor | 6 hodin |
| CELKEM | cca 196 hodin |