RK-39-2004-39

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 39/2004 dne 14. 12. 2004

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny II.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a panem Miroslavem Matouškem, Neumannova 33/7, 591 01 Žďár nad Sázavou smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Knižní monografie Miroslava Matouška“ s dobou realizace do 31. 12. 2004. Dne 26. 11. 2004 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost Miroslava Matouška o prodloužení doby realizace projektu do 30. dubna 2005. Žádost, ve které uvádí důvody proč nemohla být publikace vydána v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-39-2004-39.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu  do 30. 4. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2004-39, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: prosinec 2004

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2