## ZK-08-2004-21, př. 2

# počet stran: 5

Projektový list pro projekt „Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko v kraji Vysočina“

Projektový list: Stav předložení na ŘV číslo projektu:

Společným technickým sekretariátem přijato dne:

Datum Řídícího výboru: 13. 12. 2004

Zprostředkující subjekt: Oddělení Sekretariátu regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajského úřadu kraje Vysočina

Priorita: Technická pomoc (TA)

Opatření: Technická pomoc 2 (TA 2)

Zkrácený název projektu:	Informační kampaň pro INTERREG IIIA ČR - Rakousko v kraji Vysočina

Název projektu: Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko v kraji Vysočina

Číslo projektu MONIT: VK/5	Verze:  0

Stav: předložení na ŘV	číslo projektu:

Odesláno:

Číslo jednací: 5

Datum registrace: 4.10.2004

Žadatel:	Vysočina, kraj

Adresa: 	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Právní forma:	veřejnoprávní korporace (kraj)

Kontaktní osoba: Jaromíra Moudrá, Ing.Erika Šteflová

Partner projektu v Rakousku: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

Adresa: Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten	Země: Dolní Rakousko, Rakousko

Kontaktní osoba: Mag. Martin Kavalek	Právní forma: zemská veřejná správa

Partner projektu v ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, OPEU 56

Adresa: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1	Země: ČR

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Hanousková-Koubková

Právní forma: organizační složka státu

Souhrnný popis projektu:

Zkrácený název projektu: Informační kampaň pro INTERREG IIIA ČR – Rakousko v kraji Vysočina

Název projektu: Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko v kraji Vysočina

Výchozí situace:

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo k 1. červenci 2004 program Evropské komise „Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko (dále jen INTERREG IIIA) pro období 2004-2006“.

Cílem kraje Vysočina je zajistit efektivní čerpání prostředků z programu Společenství INTERREG IIIA v kraji Vysočina a zajistit integrovaný regionální rozvoj česko-rakouské hranice, zvýšit konkurenceschopnost pohraničí a trvale zlepšit životní podmínky zdejších obyvatel. Kraj Vysočina má také zájem na tom, aby implementace programu
INTERREG IIIA  přinesla co nejefektivnější skutečné přeshraniční dopady.

Jelikož se jedná o novou problematiku, je nutné seznámit širokou veřejnost, zejména potenciální žadatele, s cíli tohoto programu a možnostmi, které jim nabízí.

Cíle projektu:

Cílem kraje Vysočina je poskytnout realizací projektu potenciálním žadatelům i široké veřejnosti co nejvíce informací o podmínkách pro realizaci projektů v programu
INTERREG IIIA, následně vyvolání jejich zájmu pro předkládání vhodných projektů tak, aby byly předkládány kvalitní projekty s jasně definovaným přeshraničním dopadem na rozvoj obou příhraničních regionů.

Projekt je zaměřen na pořádání informačních seminářů a konferencí a vydání informačních materiálů. Tyto nástroje budou stimulovat žadatele k předkládání kvalitních projektů, které povedou k efektivnímu rozvoji česko-rakouského pohraničí.

Cílovými skupinami jsou všichni vhodní potenciální žadatelé (přesná definice viz. Příručka pro žadatele a konečného příjemce).

Aktivity:

Realizace projektu se bude skládat z následujících aktivit:

- pořádání regionálních konferencí za účasti rakouských partnerů s následnými konzultacemi projektových záměrů

- pořádání seminářů s následnými konzultacemi projektových záměrů

- informační materiál

Výsledkem realizace tohoto projektu bude zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů a široké veřejnosti o Iniciativě Společenství INTERREG IIIA v kraji Vysočina. Zvýšení povědomí a znalostí potenciálních žadatelů o tomto programu přispěje k úspěšné přípravě a realizaci projektů zaměřených na rozvoj česko-rakouské přeshraniční spolupráce.

Nejdůležitější milníky:

Časový harmonogram jednotlivých aktivit:

- Regionální konference (budou realizovány 2 regionální konference, a to v září 2005 a květnu 2006). Konference se budou konat v česko-rakouském příhraničí (náklady budou zahrnovat pronájem místností, pracovní oběd, občerstvení, simultánní tlumočení, honoráře přednášejících a přípravu informačních materiálů).

- Semináře (v únoru roku 2005 se počítá s 5 semináři konanými v pěti bývalých okresních městech kraje Vysočina; v lednu roku 2006 se počítá s jedním seminářem, který se bude konat na Krajském úřadě kraje Vysočina (náklady budou zahrnovat základní občerstvení a přípravu informačních materiálů).

- Informační materiály budou vytištěny v průběhu roku 2005 a 2006.

Rok 2005

| Akce/Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| konference |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| seminář |  | 5x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| info-materiál |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

Rok 2006

| Akce/Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| konference |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| seminář | 1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| info-materiál | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Územní dopady projektu:

Země/stát: Česká republika

Místo/region: kraj Vysočina

Země/stát partnera projektu: Rakousko

Místo/region: Dolní Rakousko

Partner v ČR:	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,

Partner v Rakousku: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

Začátek projektu – Dokončení projektu (datum): leden 2005 - prosinec 2006

Celkové výdaje (v CZK/EUR) - indikativní členění

Poznámka: kurz EUR k 2. 8. 2004 je 31,62 Kč.

Personální výdaje:

Věcné výdaje:

Externí služby:	  				189 720 Kč		6 000 €

Investice:

Práce s veřejností:

Celkové výdaje:					189 720 Kč		6 000 €

ERDF – způsobilé výdaje: 				189 720 Kč		6 000 €

ERDF –způsobilé výdaje po odečtení příjmů	189 720 Kč		6 000 €

Plánované příjmy: 					0 Kč			0 €

Financování: podíl EU (%): 		75

ERDF:					142 290 Kč				4 500 €

Půjčka od EIB /jiné fondy EU: 	0 Kč					0 €

Prostředky státního rozpočtu:	 	0 Kč		 			0 €

Veřejné národní prostředky: 		47 430 Kč				1 500 €

Celkem: 				189 720 Kč				6 000 €

podíl veřejných prostředků (%): 	100

Výsledky hodnocení projektu:

poznámky (formální kritéria, výdaje, financování, případné příjmy)

Projekt splňuje dle provedené kontroly všechna kritéria, tj. formální, přijatelnosti, finanční a věcné kvality, regionálních aspektů, dlouhodobé udržitelnosti, přeshraničních dopadů a kvality přeshraniční spolupráce.

silné, slabé stránky:

Projekt jednoznačně přispěje ke stimulování žadatelů k předkládání kvalitních projektů, kterými dojde k prohloubení stávající a podpoře nové přeshraniční spolupráce mezi subjekty na české a rakouské straně a napomůže překonat jejich rozvojové problémy, které vyplývají z jejich relativní izolace v rámci národní ekonomiky.

Indikátory dopadu projektu na přeshraniční regionální rozvoj:

Indikátory kvality přeshraniční spolupráce:

Celkový integrační účinek/agregovaný kvalitativní indikátor:

Kritéria priorit:

Indikátory vztahující se k projektu: (neutrální)

| 415: | Informace pro veřejnost | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L010 | Nositel projektu – regionální orgán | X | N001 | Počet projektů |  |
| L933 | Umístění projektu – geograficky neurčené prostředí | X |  |  |  |

Dopady na horizontální politiku EU: (neutrální)

| L951 | Projekt – je neutrální k životnímu prostředí | x |
| --- | --- | --- |
| L971 | Projekt – má neutrální vliv na rovné postavení žen a mužů | x |

Doporučení zprostředkujícího subjektu:

o nedoporučuje	x doporučuje	o doporučuje s připomínkami