BRK-03-2004-02 P

Plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina

počet stran:   1

počet příloh:  0/0

pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 03/2004 dne 27.10. 2004

zpracoval : kpt. Ing. Petr Beneš

předkládá: pplk. Ing. Drahoslav Ryba

Popis problému:

Dne 29. 10. 2003 byl usnesením Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 07/02/03/2003 schválen harmonogram postupu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina. Krizový plán je souhrnný plánovací dokument zpracovávaný na základě zákonů: č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb.(dále jen krizový zákon), 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb., nařízení vlády č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona, ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., usnesení BRS č. 295/2002, k Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánů, ve znění usnesení BRS č. 79/2003, metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 NV č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., č.j. PO-2675/PLA-2003, schválená ministrem vnitra dne 26.9.2003, aktualizovaná 8.1.2004

Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro zpracování krizového plánu kraje je vytvořena pracovní skupina KrÚ a HZS, která zabezpečuje zpracování veškerých potřebných dokumentů a provedení konečné úpravy.

Spolupráce je na velmi dobré úrovni a zpracování  probíhá dle schváleného harmonogramu.

Stav zpracování krizového plánu kraje:

Základní část krizového plánu

- Působnost, odpovědnost a úkoly zpracovatele krizového plánu – zpracovány

- Charakteristika krizového řízení – je zpracována

- Krizová rizika a zajištění krizových opatření – zpracována

- Podklady a zásady potřebné pro používání přílohové části krizového plánu – zpracovány

Přílohová část krizového plánu:

- Přehled sil a prostředků – zpracován

- Katalog krizových opatření – zpracováván na úrovni MV a MO, kraj má zpracované karty krizových situací

- Typové plány – zpracovány

- Operační plány – havarijní plány

- zpracovány z vnějších havarijních plánů jsou plány:

  - JE Dukovany

  - Bohemia Gas Baštínov

  - Sklo Bohemia Světlá n.S

  - Čepro Šlapanou

  - Havarijní plán kraje

- rozpracovány jsou plány:

  - MERO V. Bíteš

  - Sklárna Antonínův Důl

  - Povodňový plán kraje – před dokončením

- Plán nezbytných dodávek – rozpracován

- Plán akceschopnosti – zpracován

- Plán spojení – zpracován

- Plán materiálně technického zabezpečení – zpracován

- Plán zdravotního zabezpečení – zpracován

- Mapy rizik a řešení – rozpracovány

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Bezpečnostní rada kraje

##### bere na vědomí

Plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina

##### ukládá

Nadále pokračovat v plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina

odpovědnost: : HZS kraje Vysočina, kraj Vysočina, věcně příslušní členové BRK

termín: dle stanovených termínů