RK-37-2004-48

Fond Vysočiny FV 013/44/03  – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 37/2004 dne 2. 11. 2004

zpracoval: R. Běhanová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Modernizace ubytovacích zařízení byla mezi krajem Vysočina a obcí Vír dne 22. 12. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Modernizace turistické ubytovny obce Vír“ ve výši 200.000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 22. 12. 2004.

Obsahem předloženého projektu je rekonstrukce stávající turistické ubytovny ve Víru – konkrétně jde o výměnu oken, rekonstrukce kuchyňky a vybudování druhé kuchyňky, modernizace sociálních zařízení, osazení pokojů umyvadly a osvětlovacími tělesy, oprava podlah a dveří.

Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 20. 10. 2004 písemnou žádost obce Vír o prodloužení doby realizace projektu do 16. 03. 2005 z důvodů uvedených v příloze č. 1. K dnešnímu dni je rekonstruováno sociální zařízení, jedna koupelna, chodba, vytápění a kuchyňka.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje na základě zdůvodnění obce Vír doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 16. 03. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 013/44/03 dle materiálu RK-37-2004-48, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 2. 11. 2004

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2