RK-37-2004-35, př. 1

počet stran: 1

Krajský úřad kraje Vysočina

# Odbor kultury a památkové péče

# Žižkova 57

587 33  JIHLAVA

# Brno 15. 10. 2004

## Věc: Žádost o prodloužení projektu „Rohovští z Tasova“

V průběhu plnění projektu „Rohovští z Tasova – nejstarší žijící selský rod v českých zemích“, realizovaného v rámci  „Edice Vysočiny“,  vyvstaly nové pramenné okolnosti, které podstatnou měrou ovlivňují původní harmonogram projektu.  Při studiu původních pramenů byly v Moravském zemském archivu v Brně v několika fondech (např. Tribunál,  Pozemkové knihy) objeveny dosud neznámé dokumenty, bezprostředně se vztahující k historii a genealogii rodu Rohovských. Tyto prameny je nezbytné pečlivě prostudovat a především transkribovat, což je časově značně náročné.  Celkově si proto plnění projektu vyžádá podstatně více času, než se předpokládalo v původních propozicích projektu. Podle nich a podle Smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 26. 1. 2004 měl být projekt ukončen 12 měsíců od podpisu Smlouvy, tento termín se však vzhledem k výše uvedeným novým okolnostem jeví jako nereálný. Dovoluji se proto obrátit na Řídící výbor Grantového programu na podporu projektů „Edice Vysočiny“ s žádostí o prodloužení termínu plnění projektu o půl roku, tedy do 30. 6. 2005. Do tohoto termínu budou předloženy doklady o výši celkových nákladů projektu, určených na vydání publikace.

PhDr. Milan Salaš, CSc.

Ukrajinská 21

625 00  Brno