ZK-06-2004-40,př. 3

počet stran: 4

Projekt TA – Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina - 2004

###### Projektová fiše

Název projektu:

Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina - 2004

1. Priorita 5: Technická asistence

2. Opatření 5.1 – Technická asistence pro SROP

3. Cíl projektu:

3.1. všeobecný cíl projektu

Kraj Vysočina se spolu s Řídícím orgánem SROP podílí na zajištění publicity Společného regionálního operačního programu. V rámci této publicity je cílem kraje, aby byli všichni potenciální žadatelé a široká veřejnost informováni o úloze strukturálních fondů v rozvoji kraje a o možnostech, které SROP nabízí a o roli, kterou kraj sehrává v implementaci programu.

3.2. specifický cíl projektu

V projektu budou zajištěny následující specifické cíle:

- žadatelé budou dostatečně informováni o vyhlášení výzev do SROP,

- veřejnost bude dostatečně informována o programu a možnostech čerpání finančních prostředků.

V rámci aktivity „Informovanost, publicita a odborné publikace” jsou specifické cíle projektu stanoveny následovně:

| Indikátor | Měrná jednotka | Pozn: |
| --- | --- | --- |
| počet účastníků seminářů | 400 |  |
| Počet článků a tiskových zpráv | 5 |  |
| Počet seminářů a info akcí | 7 |  |

4. Identifikace žadatele:

4.1. název předkladatele projektu

Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě

4.2. adresa předkladatele

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

4.3. právní statut

veřejnoprávní korporace

4.4. IČO

70890749

Partneři zapojení do realizace projektu:

Do aktivity „ Info, publicita a odborné publikace” nebudou zapojeni žádní partneři projektu.

##### Kontaktní osoba

Ing. Petr Kukla, kukla.p@kr-vysocina.cz, 564 602 539

5. Popis projektu:

5.1. výchozí situace a zdůvodnění projektu

Vstupem do EU se ČR otevřela nová možnost čerpat finanční prostředky na rozvoj regionů ze strukturálních fondů. Vzhledem k tomu, že výzva k předkládání projektů do SROP byla poprvé vyhlášena v letošním roce a jen omezený počet žadatelů má předchozí zkušenosti z čerpání fin. prostředků z předvstupních programů,  je zapotřebí dostatečně informovat širokou veřejnost o možnostech, které se nyní nabízejí.

Dostatečná informovanost veřejnosti o strukturálních fondech  zajistí co možná nejefektivnější využívání programových zdrojů a zaručí rovnoprávnost pro všechny potenciální příjemce pomoci.

5.2. Jednotlivé aktivity projektu

Projekt se skládá z těchto aktivit:

1. Inzerce výzev

2. Informační semináře ( individuální projekty, seminář pro zastupitele kraje).

3. Publikační materiály ke SROP.

4. Technické vybavení (flash disky -  3ks, notebook, software,  kancelářské potřeby).

5. Úprava, rozšíření a aktualizace webových stránek NUTS II Jihovýchod.

5.3. Výsledky projektu (jaký bude výsledek dosažený na základě realizace aktivit projektu)

V rámci seminářů pořádných S-RR budou potenciální žadatelé 
(min.  400 osob) informováni o možnostech, které nabízí Společný regionální operační program. V rámci těchto seminářů budou informováni i zastupitelé kraje.

V tisku budou inzerovány všechny výzvy vyhlášené krajem nebo Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

V rámci projektu budou vytvořeny upraveny a aktualizovány stránky NUTS II Jihovýchod, které významnou měrou přispějí k rychlé a pružné informovanosti žadatelů.

Žadatelé a široká veřejnost budou informováni i prostřednictvím publikačních materiálů.

5.4. Související aktivity v rámci TA

Aktivity související s kontrolou a kontrolními systémy, s monitoringem a hodnocením projektů a s řízením a implementací programu.

6. Časový harmonogram projektu:

Tabulka: Časový harmonogram projektu

| Aktivity projektu | I 04 | II 04 | III 04 | IV 04 | I 05 | II 05 | III 05 | IV 05 | I 06 | II 06 | III 06 | IV 06 | I 07 | II 07 | III 07 | IV 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inzerce výzvy |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informační semináře |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publikační materiály ke SROP |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořízení technického vybavení |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava webových stránek NUTS II Jihovýchod |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu

7. Rozpočet projektu:

Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování.

Tabulka: Rozpočet projektu

| Rozpočtové položky (aktivity) | Veřejné výdaje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU |  | Státní |  | Krajské |  | Celkem |  |
|  | Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | % |
| Inzerce- zveřejnění výzev | 52 500 | 75 | 17 500 | 25 |  |  | 70 000 | 100 |
| Pořádání seminářů, prezentací (občerstvení, pronájem, cestovné) | 37 500 | 75 | 12 500 | 25 |  |  | 50 000 | 100 |
| Tvorba a tisk informačních materiálů | 37 500 | 75 | 12 500 | 25 |  |  | 50 000 | 100 |
| Úprava, aktualizace a správa webových stránek NUTS II Jihovýchod | 56 250 | 75 | 18 750 | 25 |  |  | 75 000 | 100 |
| Nákup techniky a kancelářských potřeb | 112 500 | 75 | 37 500 | 25 |  |  | 150 000 | 100 |
| Ostatní výdaje na KAP | 26 250 | 75 | 8 750 | 25 |  |  | 35 000 | 100 |
| Celkem bez DPH | 271 008 | 75 | 90 336 | 25 |  |  | 361 345 | 100 |
| Včetně DPH | 322 500 | 75 | 107 500 | 25 |  |  | 430 000 | 100 |

8. Struktura spolufinancování:

Projekt  bude hrazen ze 75 % z evropských prostředků a 25 % ze státního rozpočtu.

9. Uznatelné náklady:

- inzerce k vyhlášení výzev

- semináře (občerstvení, pronájem, tisk materiálů),

- cestovné,

- honorář a cestovné přednášejícím expertům

- tisk, kopírování, grafické úpravy informačních materiálů (brožury a letáky ke SROP)

- náklady na aktualizaci a správu webových stránek NUTS II Jihovýchod

- nákup technického vybavení:

3 ks flash disk,

notebook včetně softwaru

dataprojektor

sešívačka s kroužkovou vazbou

- kancelářské potřeby,

- DPH.

Přílohami této projektové fiše jsou: Smlouva o vedení účtu