ZK-06-2004-40, př. 1

počet stran: 4

Projekt TA – Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina - 2004

Projektová fiše

Název projektu:

Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina - 2004

1. Priorita 5: Technická asistence

2. Opatření 5.1 – Technická asistence pro SROP

3. Cíl projektu:

3.1. všeobecný cíl projektu

Zajištění efektivního systému hodnocení a monitorování Společného regionálního operačního programu na úrovni NUTS II Jihovýchod, resp. kraje Vysočina.

3.2. specifický cíl projektu

Specifickým cílem tohoto projektu je zajištění kvalitního hodnocení přijatých projektů na úrovni NUTS II Jihovýchod pracovníky Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen „S-RR“), zajištění expertních posudků v případě hodnocení náročných projektů a zajištění externích konzultací a zpráv k realizaci programu SROP v regionu. Důležitým cílem jsou také kvalitně připravená zasedání Regionální rady (dále “RR”) a Výboru regionálního rozvoje (dále”VRR”).

V rámci aktivity „Monitoring a hodnocení” jsou specifické cíle projektu stanoveny následovně:

| Indikátor | Měrná jednotka | Pozn: |
| --- | --- | --- |
| Počet zasedání RR | 3 |  |
| Počet zasedání VRR | 2 |  |
| Počet vypracovaných expertních posudků projektů | 25 |  |

4. Identifikace žadatele:

4.1. název předkladatele projektu

Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě

4.2. adresa předkladatele

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

4.3. právní statut   veřejnoprávní korporace

4.4. IČO  70890749

Partneři zapojení do realizace projektu:

Do aktivity „monitoring a hodnocení” nebudou zapojeni žádní partneři projektu.

##### Kontaktní osoba

Ing. Petr Kukla, kukla.p@kr-vysocina.cz, 564 602 539

5. Popis projektu:

5.1. výchozí situace a zdůvodnění projektu

Pro zajištění efektivity hodnocení a monitorování projektů a efektivity programu na úrovni Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a kraje Vysočina je nutno dostatečně organizačně a technicky zabezpečit hodnotící procesy a zasedání Regionální rady a Výboru regionálního rozvoje a s tím související práci pracovníků Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen „S-RR“).

Pro přípravu zasedání RR a VRR bude nutné zajistit odpovídající techniku (záznamová technika, notebook) Tato technika bude využívána rovněž pro prezentace na seminářích a pro práci S-RR.

Kvalitní a dostatečně pružná komunikace se členy RR, VRR, externími odbornými poradci a pracovníky obou S-RR bude zajištěna pořízením dvou mobilních telefonů a jejich provozováním.

5.2. Jednotlivé aktivity projektu

Projekt se skládá z následujících aktivit:

- pořízení technického vybavení pro práci S-RR spojenou s hodnocením projektů a přípravou podkladů na zasedání RR a VRR,

- příprava podkladů pro zasedání RR,

- příprava podkladů pro zasedání VRR,

- hodnocení projektů externími poradci,

- zasedání Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod,

- zasedání Výboru regionálního rozvoje.

5.3. Výsledky

V rámci projektu budou zabezpečeny podmínky pro kvalitní hodnocení projektů a organizaci a technické zázemí pro zasedání RR a VRR.

5.4. Související aktivity v rámci TA

Aktivity související s kontrolou a kontrolními systémy, s publicitou a s řízením a implementací programu.

6. Časový harmonogram projektu:

Tabulka: Časový harmonogram projektu

| Aktivity projektu | I 04 | II 04 | III 04 | IV 04 | I 05 | II 05 | III 05 | IV 05 | I 06 | II 06 | III 06 | IV 06 | I 07 | II 07 | III 07 | IV 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořízení technického vybavení |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava podkladů pro zasedání RR |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava podkladů pro zasedání VRR |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení projektů externími poradci |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasedání RR |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasedání VRR |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu

7. Rozpočet projektu:

Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování.

Tabulka: Rozpočet projektu

| Rozpočtové položky (aktivity) | Veřejné výdaje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU |  | Státní |  | Krajské |  | Celkem |  |
|  | Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | % |
| Zasedání RR, VRR | 22 500 | 75 | 7 500 | 25 |  |  | 30 000 | 100 |
| Výdaje na externí poradce, konzultace | 112 500 | 75 | 37 500 | 25 |  |  | 150 000 | 100 |
| Cestovné | 22 500 | 75 | 7 500 | 25 |  |  | 30 000 | 100 |
| Nákup techniky a kancelářských potřeb | 149 625 | 75 | 49 875 | 25 |  |  | 199 500 | 100 |
| Celkem bez DPH | 258 403 | 75 | 86 134 | 25 |  |  | 344 538 | 100 |
| Včetně DPH | 307 500 | 75 | 102 500 | 25 |  |  | 409 500 | 100 |

8. Struktura spolufinancování:

Projekt  bude hrazen ze 75 % z evropských prostředků a 25 % ze státního rozpočtu.

9. Uznatelné náklady:

-  nákup techniky :

- flip chart

- záznamová technika

- notebook včetně softwaru

- 2 ks mobilních telefonů

-  poplatky za volání z mobilních telefonů (paušál/karta)

-  náklady na hodnocení projektů externími poradci (cestovné, hodnocení)

-  příprava podkladů pro zasedání RR a VRR (kopírování, tisk)

-  cestovné členů RR, VRR a S-RR na zasedání RR, VRR a operativní pracovní schůzky

S-RR obou regionů

-  občerstvení pro zasedání RR, VRR

-  kancelářské potřeby

-  DPH.

Přílohami této projektové fiše jsou: Smlouva o vedení účtu

.