5. Doporučení a závěry vycházející z vyhodnocení cvičení, termíny plnění nápravných

opatření

- V součinnosti s Jihomoravským krajem na základě výsledků cvičení provést aktualizaci a nezbytné změny ve VHP.

plní: HZS do 31. 12. 2004

- V návaznosti na plány konkrétních činností vypracovat (případně provést úpravy) prováděcí dokumentace a zpracovat strukturu dokladu jednotlivých členů KŠ.

plní: KrÚ (OSH) do 31. 12. 2004

- Připravit vzory rozhodnutí, nařízení, doporučení a povinných hlášení vydávaných KŠ a upřesnit formy a způsoby předávání na obce v případě nedostatku času.

plní: KrÚ (OSH) do 31. 12. 2004

- Provádět minimálně dvakrát do roka svolání členů KŠ a prověřovat jejich dosažitelnost k plnění úkolů na pracovišti KŠ.

plní: KrÚ a HZS průběžně

- Připravit metodiku postupu školských zařízení v případě vzniku radiační havárie a předat je na školská zařízení.

plní: KrÚ (OŠMT) (OSH)do 31. 12. 2004

- Upozornit obce na provedení aktualizace plánu činnosti, případně rozeslat nové vzory těchto plánů na obce, které tuto dokumentaci nevlastní.

plní: HZS do 31. 12. 2004

- Rozpracovat metodiku KŠ, která je součástí plánu činnosti obce.

plní: ORP v zóně havarijního plánování (Třebíč, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou)

- Vyžádat jasné stanovisko k procesu rozhodování v případě vzniku radiační havárie, která zasahuje území více krajů (kdo rozhoduje a odpovídá za ochranná opatření).

plní: HZS  ve spolupráci s GŘ HZS do 31. 12. 2004

- Vypracovat plán vyrozumění a svolání vybraných členů KŠ a jejich zástupců v případě vzniku radiační havárie a provádět aktualizaci.

plní: HZS do 31. 12. 2004

- Upravit prováděcí dokumentaci OPIS HZS kraje vzhledem k potřebě posílení směny již při vyhlášení MU 2. stupně radiační.

plní: HZS do 31. 12. 2004

- Projednat se starosty obcí, kde není pokrytí signálem Eurotel, formu, způsob a prostředky na vyrozumění a předávání informací (jejich ověřování) v případě vzniku radiační havárie.

plní: HZS do 30. 6. 2005

- Upřesnit formu, způsob a technické prostředky  vyrozumívání a předávání požadavků mezi složkami IZS.

plní: HZS do 30. 6. 2005

- Na základě finančních možností zabezpečit vybavení řidičů, KŠ kraje, ObRP a obcí v ZHP a složek IZS nasazovaných v ZHP ochrannými prostředky, dozimetrickými přístroji a označením.

plní: KrÚ a HZS průběžně

- Ve spolupráci s Jihomoravským krajem vytvořit jedno virtuální pracoviště pro předávání informací obyvatelstvu a sdělovacím prostředkům.

plní: KrÚ průběžně

- Zabezpečit jmenování členů BR tak, aby nedocházelo ke jmenování jedné osoby do více BR.

plní: HZS do 31. 12. 2004

- Smluvně zabezpečit ubytování příslušníků PČR a vojáků AČR, kteří budou ve větší míře nasazováni k řešení MU – radiační na JE Dukovany.

plní: KrÚ a HZS do 31. 12. 2004

- Zapracovat do  dokumentace havarijní připravenosti  vyrozumění AČR již při vyhlášení MU 2. stupně radiační.

plní: HZS, složky AČR do 31. 12. 2004

XVIII  Provést změny v plánech konkrétních činností ohledně potřeby uzavření 5 km pásma okolí          .           JE Dukovany

plní: PČR správa Jm. kraje a HZS do 31. 12. 2004

XIV  	Zařadit záchranné prapory předurčené k zásahu na JE Dukovany do systému varování pomocí Pager

plní: HZS do 31. 12. 2004

XX	Zjistit možnost vybavení záchranných praporů spojovacím systémem Pegas-Matra (digitální radiová síť) za účelem operativního spojení mezi sebou navzájem a mezi složkami IZS

Plní:HZS, složky AČR do 30. 6. 2005