#### RK-34-2004-02

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 34/2004 dne 5. 10. 2004

zpracoval(a): V. Prokop

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2004“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Tělocvičnou jednotou Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, 586 01 Jihlava smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Výměna oken“ s dobou realizace do 31. prosince 2004. Dne 2. 9. 2004 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost TJ Sokol v Jihlavě, která byla dne 20. 9. 2004 upřesněna o prodloužení doby realizace projektu do 31. srpna 2005. Žádost, ve které tělocvičná jednota uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-34-2004-02.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 31. 8. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu:

Dodatek ke smlouvě je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-34-2004-02, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2004

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2