RK-28-2004-24, př. 1

počet stran: 1

TECHNICKÁ   POMOC

pro Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko

pro období 2004 – 2006

1. Žadatel

Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

2. Časový harmonogram realizace projektu

1.5.2004 – 31.12.2006

3. Výchozí situace, zdůvodnění projektu

1. července 2004 byl v České republice vyhlášen program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Cílem kraje Vysočina je zajistit efektivní čerpání prostředků z programu Společenství INTERREG IIIA subjekty v kraji Vysočina.

Jelikož se jedná o novou problematiku, je nutné seznámit širokou veřejnost, zejména potenciální žadatele, s cíli tohoto programu a možnostmi, které nabízí.

4. Cíl projektu

Cílem projektu je pořádat informační semináře, workshopy, konference, vydávat informační letáky a pokrýt náklady na externí experty v rámci hodnocení technicky a finančně náročných projektů.

5. Jednotlivé aktivity projektu

Realizace projektu se bude skládat z následujících aktivit:

- pořádání seminářů, workshopů a konferencí

- vydání informačních letáků, popřípadě brožur o programu INTERRREG IIIA

- pokrytí nákladů na externí experty při posuzování projektů

6. Výsledky projektu

Projekt přispěje ke zlepšení povědomí veřejnosti o Iniciativě Společenství INTERREG IIIA pořádáním seminářů, workshopů a konferencí, vydáním informačních letáků. Zvýšení povědomí a znalostí potenciálních žadatelů o tomto programu přispěje k úspěšné přípravě a realizaci projektů v rámci programu.

Navíc bude možné v rámci projektu pokrýt náklady na externí experty při posuzování projektů v rámci hodnocení technicky a finančně náročných projektů (bude se jednat o ojedinělé případy).

7. Předběžný rozpočet projektu na celou dobu realizace projektu:

- informační a propagační akce, pořádání seminářů a konferencí 	 	1.500 EUR

- vydání informačních letáků INTERREG IIIA, brožur (grafika, tisk)	3.500 EUR

- náklady na experty na posuzování projektů 					1.500 EUR

- celkem 								 	6.500 EUR