NSZM ČR podala v roce 2004 žádost na Státní fond životního prostředí ČR (kapitola 8.1 – Program environmentálního vzdělávání a osvěty) o podporu tříletého projektu zaměřeného na posílení udržitelného rozvoje na místní úrovni prostřednictvím strategického řízení municipalit. Fondem podpořený projekt povede zejména k vytvoření a ustálení vlastních kapacit pro strategické řízení na komunální úrovni a jejich prostřednictvím pak ke strategicky řízené, efektivně fungující, transparentní a navenek otevřené municipalitě rozvíjející se v souladu s hodnotami zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. Do projektu se může zapojit město, mikroregion i kraj.

Struktura projektu – působení v rámci municipality

A.  Analytický modul – posouzení výchozího stavu (4 měsíce)

- vyhodnocení kvality strategického řízení a plánování na úrovni municipality;

- expertní analýza zohledňování principů udržitelného rozvoje;

B.  Vzdělávací modul – budování místních kapacit (1,5 měsíce)

- školení místních zastupitelů, členů komisí a výborů úřadu a klíčových pracovníků úřadu v oblasti udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života (1 den);

- trénink pracovníků úřadu a zástupců komisí a výborů v používání metod strategického plánování, osvojení si dalších manažerských dovedností (3,5 dne);

C.  Aplikační modul – pilotně zpracovaná dílčí tématická oblast (4 měsíce)

Na základě provedených analýz úrovně strategického řízení a strategických dokumentů municipality se aplikují získané znalosti a osvojené dovednosti pro jejich aktualizaci a zkvalitnění – vzorovým postupem se použitím metody LogFrame a se zapojením veřejnosti zpracuje jedna dílčí tématická oblast strategického rozvoje.

Hlavní efekty projektu pro municipalitu:

- vytvořený tým proškolených pracovníků místního úřadu, který bude nadále schopen samostatně zabezpečit strategické řízení municipality v souladu s místní Agendou 21;

- pilotně zpracovaná dílčí tématická oblast jako předpoklad pro vytvoření soustavy vzájemně provázaných strategických dokumentů, jež budou v souladu s principy udržitelného rozvoje a místní Agendou 21 (+ úřad se jimi řídí a dle nich postupuje);

- náměty a návrhy rozvojových projektů a systémových koncepčních zlepšení;

- vedoucí pracovníci úřadu sdílí společné hodnoty/priority (= kvalita života, udržitelný rozvoj a zdraví), kterým rozumí a dokáží je předávat;

- při sledování a vyhodnocování stavu municipality a dopadů na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života jsou využívány standardní indikátory a metody (např. sada společných evropských indikátorů Evropské komise, Ekologická stopa, SEA, HIA ad.);

- vysoká úroveň aktivní participace a partnerství v komunitách – zejm. účast občanů, odborných partnerů a zástupců hlavních zájmových skupin na rozvoji obce či regionu, při tvorbě strategických dokumentů a při vytváření společných projektů;

- navázání kontaktů a nadálá možná spolupráce s odborníky na problematiku udržitelného rozvoje, jednotlivé složky životního prostředí, strategické plánování a řízení.

##### Měřitelné a ověřitelné výstupy projektu v rámci každé zapojené municipality

- Zpráva o vyhodnocení kvality strategického řízení a plánování na úrovni municipality

- Zpráva o zohlednění udržitelného rozvoje ve strategických dokumentech municipality

- cca 60-80 proškolených osob v problematice udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života z řad místních zastupitelů, členů komisí a výborů úřadu a dalších důležitých pracovníků úřadu (zdrojem ověření prezenční listiny);

- cca 15 proškolených pracovníků úřadu a zástupců komisí a výborů úřadu v používání metod strategického plánování a s osvojenými základními manažerskými dovednostmi (zdrojem ověření prezenční listiny);

- pilotně zpracovaná dílčí tématická oblast, a to metodou LogFrame a se zapojením veřejnosti prostřednictvím procesu místních Agend 21 (podkladem jsou doporučení vzešlá z výše uváděných hodnotících zpráv).

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu je konstruován tak, že počítá s finanční spoluúčastí municipality ve výši 25,5 % podílu na nákladech projektu (požadavek SFŽP ČR). Zbylých 74,5 % bude financováno ze zdrojů SFŽP ČR, přičemž podmínkou pro čerpání dotace je, aby finanční prostředky zapojených municipalit byly ještě před zahájením realizace projektu složeny na speciálním účtu. S každou zapojenou municipalitou bude tudíž NSZM ČR uzavírat smlouvu o sdružení prostředků (dle Obč. zákoníku).

#### Zdroje financování projektu (tis. Kč)

| Zdroj financování | 1 municipalita | 1 rok | Celkem (3 roky) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 municipalit | 27 municipalit |
| Spoluúčast municipality (25,5%) | 120 | 1.080 | 3.240 |
| SFŽP (74,5%) | 350 | 3.150 | 9.450 |
| Celkové náklady projektu | 470 | 4.230 | 12.690 |

Doba realizace projektu včetně přípravné fáze a vyhodnocení bude v rámci každé zapojené municipality úhrnem trvat 11-12 měsíců.