RK-20-2004-44

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 20/2004 dne 8. 6. 2004

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina
a ing. Petrem Dvořáčkem, bytem Sídliště II. č. 971, Bystřice nad Pernštejnem smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Publikace o historii a současnosti farního kostela sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem“ s dobou realizace do 31. května 2004 a termínem vyúčtování včetně dodání povinných výtisků do 30. června 2004. Dne 2. června 2004 bylo na základě telefonického rozhovoru s příjemcem podpory dohodnuto, že žádost o prodloužení doby realizace projektu bude dnešního dne podána elektronickou poštou z důvodu jejího projednání v radě kraje dne 8. 6. 2004. Žádost ing. Dvořáčka, ve které uvádí důvody, pro které nemohla být publikace vydána v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu
RK-20-2004-44.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužení doby realizace projektu  do 31. 8. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-20-2004-44, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: červen 2004

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2