# Pilotní projekt

## Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky

Projekt rozpracovává cíle stanovené v závazné části návrhu Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH) v oblasti nakládání s komunálními odpady, konkrétně cílů 3. 1. 2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech je zaměřený na zvýšení odpovědnosti výrobců, dovozců, plničů a všech, kdo uvádějí obaly na trh a do oběhu, k zajištění recyklace a využití použitých obalů.

V průběhu pilotního projektu jsou a budou na území kraje Vysočina ověřeny různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů.

Předpokladem úspěšné realizace projektu je úzká spolupráce s městy a obcemi na území kraje. Do projektu budou integrovány svozové firmy, provozovatelé dotřiďovacích linek a zpracovatelé odpadů v celé oblasti.

Projekt byl zpracován na základě jednání mezi zástupci kraje a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s.

### Hlavní cíl projektu

Vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, Programu rozvoje kraje a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM dle zákona o obalech.

#### Dílčí cíle

- Doplnění sběrné sítě v kraji na nejméně tříkomoditní sběr (papír a lepenka, plasty, sklo) ve všech obcích kraje. Zajištění četnosti a dostupnosti sběrných míst. Podle možností zpracování rozšířit sběr na další komodity (např. nápojové kartony).

- Ověření možností pytlového sběru materiálových komodit s nízkou objemovou hmotností (plasty) v různých typech zástavby.

- Ověření možnosti odděleného sběru bílého a barevného skla v různých typech zástavby.

- Ověření možnosti sběru nápojových kartonů (ve směsi s plasty nebo odděleně).

- Ověření účinnosti třídění komunálních odpadů v závislosti na typech zástavby a zvoleném způsobu sběru.

- Ověření výtěžnosti a kvality tříděného sběru v závislosti na typech zástavby a zvoleném způsobu sběru.

- Hodnocení provozu dotřiďovacích linek v souvislosti s rozvojem třídění v celé oblasti.

- Podpora zařízení na úpravu (dotřídění) vybraných složek komunálních odpadů.

- Ověření způsobu nakládání s vytříděnými využitelnými složkami komunálního odpadu.

- Ověření účinnosti jednotlivých forem informační kampaně (zapojení obyvatel, rozvoj třídění).

#### Předpokládaný rozsah prací v roce 2004

Cílem pilotního projektu v roce 2004 je zajistit funkčnost a posílit kontrolu systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů a obalových odpadů a dalšího nakládání s nimi. Na území kraje Vysočina bude provedena podrobná analýza stavu nakládání s komunálním odpadem, zaměřená na nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu včetně obalů.

Dále bude posílen systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina, rozšířením kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů. Současně s tím bude zajištěna informační kampaň k zapojení fyzických osob do zavedených systémů třídění.

Také budou vyškolení vybraní zastupitelé a pracovníci všech obcí v kraji Vysočina tak, aby byli po faktické a i praktické stránce připravení prosazovat a kontrolovat intenzifikaci systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích.

Cílem pilotního projektu pro rok 2004 je zabezpečit bezproblémové fungování celého systému odděleného sběru tak, aby zvládl zvýšený zájem občanů v roce 2005 a dalších letech a nedošlo k jeho přetížení nebo nesprávnému či nelegálnímu provozování (přeplňování nádob, ukládání odděleně sebraných složek na skládky apod.).

- Sestavení řídícího týmu projektu

- řídící tým bude složen ze zástupců kraje Vysočina a zástupců společnosti EKO-KOM a. s.

- návrh složení řídícího týmu: ing. Pavel Hájek, ing. Pavla Bendová, ing. Zdeněk Fixa, p. Ivo Rohovský, RNDr. Martina Vrbová, RNDr. Jana Krčmářová

- termín: do 15 dnů po uzavření smlouvy

- Podrobná analýza stavu nakládání s komunálním odpadem, zaměřená na nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu včetně obalů

- Analýza bude obsahovat:

  - produkci a složení komunálních odpadů v kraji s ohledem na využitelné a obalové složky, nebezpečné složky a biologicky rozložitelné složky

  - podrobný stav systémů třídění komunálních odpadů na území kraje – způsoby sběru, tříděné komodity, typy nádob, hustota sběrné sítě, typy svozové techniky, sběrné dvory a sběrná místa, dotříďovací zařízení apod.

  - účinnost třídění, kvalita a výtěžnost tříděného sběru

  - organizační řešení nakládání s komunálním odpadem, způsob nakládání s vytříděnými složkami komunálního odpadu a obalového odpadu

  - přehled a analýza zařízení na sběr, přepravu skladování, úpravu, dotřídění, zpracování a odstranění komunálních odpadů v kraji Vysočina, která je součástí Analytické části POH kraje Vysočina

  - analýza bude realizována odbornou firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení

  - Analýza bude podkladem pro vypracování návrhu na realizaci cílů krajského POH a AOS EKO-KOM a.s. s výhledem min. do r.2008 (2012) v oblasti nakládání s komunálními a obalovými odpady. Výstupem z analýzy v r.2004 bude zadání rozsahu prací projektu pro rok 2005.

- Posílení systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina.

- základní předpoklad splnění požadavků a cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina - odpovídající technická vybavenost území kraje (nádoby, sběrné dvory, třídicí linky) pro nakládání s odpady

- rozšíření kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr komunálních odpadů a obalů, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů ve smyslu směrné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina – bod 3.2.1.1.1 Separovaný sběr a výkup druhotných surovin

- zajištění informační kampaně na úrovni obcí k zapojení občanů do systému třídění využitelných složek

- realizace rozšíření sběrových kapacit včetně informačního zabezpečení bude provedena prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny nebo jiným dotačním schématem

- Kraj Vysočina má již zkušenost s formou podpory třídění odpadů prostřednictvím grantového programu. V roce 2003 byl vyhlášen grantový program: Systém sběru a třídění odpadů, do kterého bylo podáno 53 žádostí o přidělení finančních prostředků. Požadováno bylo něco přes 5,5 milionů Kč. Uspokojeno bylo 33 žádostí a rozděleno bylo 1,6 milionu Kč. Podpořeny byly především obce (nákup kontejnerů), dále pak školy (kontejnery + výchova) a podnikatelské subjekty (sběrné dvory TS apod.) V roce 2004 bude kraj Vysočina prostřednictvím tohoto programu přerozdělovat 2,4 miliony Kč. Na základě dohody s EKO-KOM a.s. bude do grantové podpory začleněno dalších 3,1 mil. Kč. Ze společného projektu mezi EKO-KOM a.s. a Krajem Vysočina. Finanční prostředky rozdělované dle vzájemné dohody prostřednictvím grantového programu budou určeny především k posílení sběrové sítě pro tříkomoditní sběr využitelných složek komunálních odpadů. Podmínky přidělení prostředků formou grantu budou stanoveny na základě dohody kraje a EKO-KOM, a.s.

- požadované podmínky budou přesně specifikovány formou výzvy

- grantový program bude zacílen především na obce a města, školy, příp. podnikatelské subjekty a neziskový sektor

- podmínkou udělení dotace bude provázanost s informační kampaní mezi dotčenými obyvateli o správném třídění odpadů

- další podmínky budou technicko-organizační opatření k provozování tříděného sběru se začleněním prostředků pořízených z na základě grantu

- preferováno bude umístění sběrových nádob do obcí, kde není oddělený sběr využitelných složek prováděn nebo, kde nejsou odděleně sbírány všechny složky

- rozmístění sběrových nádob do obcí s nízkou hustotou sběrné sítě

- v rámci řešení projektu budou zohledněny potřeby obcí s ohledem na standardně používanou techniku

- dovybavení stávajících sběrných dvorů zařízeními (nádoby, lisy, váhy, třídička apod.)

- zřízení sběrných dvorů v obcích, kde sběrné dvory chybí a je vzhledem k velikosti obce a hustotě osídlení účelné je zřizovat

- Průzkum veřejného mínění

- zpracování zadání průzkumu veřejného mínění a vlastní realizace průzkumu

- průzkum bude proveden profesionální agenturou se zkušenostmi z tohoto oboru

- bude zaměřen na zjištění postojů obyvatel k třídění odpadů, technickým nárokům na zajištění sběru, informovanost v odpadovém hospodářství, platby za odpady atd.

- na základě výsledků průzkumu veřejného mínění bude připraveno do konce r.2004 zadání informační kampaně na úrovni kraje tak, aby její realizace mohla být zahájena v roce 2005.

- Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností

- školení pro zastupitele obcí a pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

- cílem školení bude předat praktické zkušenosti s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu

- zejména různé způsoby odděleného sběru, jejich výhody a nevýhody, doporučované frekvence vývozu, možnosti zpracování odděleně sebraných surovin, obvyklé ceny za zpracování, evidence a hlášení, doporučené znění smluv a možnosti kontrolních opatření vůči svozovým firmám

- informace o Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

- celkem budou provedena 3 jednodenních školení pro 15 – 20 účastníků, každý účastník obdrží písemné materiály v tištěné a elektronické podobě a malé občerstvení

- školení provede odborná poradenská firma

- Školení obcí k zapojení do systému třídění odpadů

- školení pro zastupitele obcí a pracovníky obecních úřadů kromě obcí s rozšířenou působností

- cílem školení bude předat praktické zkušenosti s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu

- různé způsoby odděleného sběru, jejich výhody a nevýhody, doporučované frekvence vývozu, možnosti zpracování odděleně sebraných surovin, obvyklé ceny za zpracování, evidence a hlášení, doporučené znění smluv a možnosti kontrolních opatření vůči svozovým firmám, informace o Plánu odpadového hospodářství

- celkem bude provedeno 40 půldenních školení pro 15 – 20 účastníků, každý účastník obdrží písemné materiály v tištěné a elektronické podobě a malé občerstvení

- školení provede odborná poradenská firma

#### Organizační zajištění

Nositelem projektu bude kraj Vysočina se kterým EKO-KOM a. s. uzavře smlouvu o realizaci pilotního projektu. Vedení a řízení projektu bude zajišťovat realizační tým. Technickou realizací jednotlivých částí projektu budou pověřeny odborné firmy vybrané řídícím týmem projektu. Odborné firmy budou vybrány podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Technickou realizaci části 3 pilotního projektu zajistí vybraní žadatelé o grant podle podmínek stanovených krajem a EKO-KOM a.s.

Časový harmonogram

Všechny výše uvedené práce budou realizovány průběžně během roku 2004. Všechny práce budou ukončeny nejpozději do 31. 12. 2004.

Ustanovení řídícího týmu:  do 15 dnů od podpisu smlouvy

Podrobná analýza stavu nakládání s komunálním odpadem:  do 31.8.2004

Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina:   do 31.12.2004

Průzkum veřejného míněn včetně zadání kampaně:  do 31.10.2004

Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností:  do 30.9.2004

Školení obcí k zapojení do systému třídění odpadů:  do 31.12.2004

Postup prací v následujících letech bude stanoven na základě podrobného realizačního projektu a hodnocení dosažených výsledků v jednotlivých letech.

#### Financování

V roce 2004 bude projekt financovat společnost EKO-KOM a. s. a to částkou ve výši 4 mil. Kč a kraj Vysočina částkou ve výši 2,4 mil Kč ze svého rozpočtu.

| Položka | EKO-KOM | Kraj Vysočina | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Podrobná analýza stavu nakládání s komunálním odpadem | 150.000,-Kč |  | 150.000,-Kč |
| Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina | 3.050.000,-Kč | 2.400.000,-Kč | 5.450.000,-Kč |
| Z toho: technické dovybavení sběrných dvorů | 1.000.000,-Kč |  |  |
| Sběrové nádoby | 2.050.000,-Kč (min. 200 ks. Nádob) | 2.400.000,- |  |
| Průzkum veřejného mínění včetně zadání kampaně | 200.000,-Kč |  | 200.000,-Kč |
| Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností | 100.000,-Kč |  | 100.000,-Kč |
| Školení obcí k zapojení do systému třídění odpadů | 400.000,-Kč |  | 400.000,-Kč |
| Koordinace a organizační zajištění projektu | 100.000,-Kč |  | 100.000,-Kč |
| celkem | 4.000.000,-Kč | 2.400.000,-Kč | 6.400.000,-Kč |

Výše rozpočtu projektu v následujících letech bude stanovena dohodu mezi zástupci Kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM a.s.