#### RK-14-2004-32

Fond Vysočiny – prodloužení termínu dokončení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 14/2004 dne 13. 4. 2004

zpracoval: J. Merunková

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu „Zemědělské projekty 2003“ byla mezi krajem Vysočina a Tomášem Zmekem, Okrouhlice – Vadín 3 dne 8. 7. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Transformace farmy na požadavky EU“ ve výši 25000,- Kč. Od tohoto data mu začala běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. do 8.3. 2004. Do 30-ti dnů od ukončení realizace měl žadatel poslat podklady pro vyúčtování garantovi programu, tj. nejpozději do 8. 4. 2003. Jedná se o vypracování projektové dokumentace za účelem podpory realizace projektu..

Tomáš Zmek požádal o prodloužení termínu poskytnutí dokladů k realizaci projektu „Transformace farmy na požadavky EU“ č. FV 034/037/03 o 60 dnů. Žádost byla doručena dne 30.3. 2004.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, jako garant grantového programu „Zemědělské projekty 2003“, navrhuje tyto dvě varianty řešení:

- Doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 8. 5. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 034/037/03.

- Nedoporučuje prodloužení doby realizace projektu do 8. 5. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 034/037/03 a navrhuje odstoupení kraje Vysočina od Smlouvy.

Stanoviska:

Odbor sekretariatu ředitele a krajského živnostenského úřadu (dále jen OSŘKŽU)

Stanovisko OSŘKŽÚ: "Dodatek je v souladu s obecně závaznými právními předpisy. OSŘKŽÚ doporučuje dodatek uzavřít, vzhledem k tomu, že žádost byla podána včas a pouze se nepodařilo věc administrativně do 8. 4. 2004 dořešit."

Návrh usnesení:

Varianta A:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 034/037/03 dle materiálu RK-14-2004-32, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 13. 4. 2004

Varianta B:

##### Rada kraje

zamítá

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 034/037/03 dle materiálu RK-14-2004-32, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 13. 4. 2003

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1