RK-08-2004-28, př. 2

počet stran: 2

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 06460222

o poskytnutí podpory

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IČ: 00020729

zastoupený Ing. Andrejem Mudrayem, ředitelem

(dále jen „Fond“)

a

Vysočina,

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě požadavku Fondu vzneseného na společném zasedání dne 17. 12. 2003 v souladu s čl. 5 odst. 1 Smlouvy č. 06460222 ze dne 2. 6. 2003 o poskytnutí podpory, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) na této změně smlouvy:

1.

- V článku III. bod 5 odst. b)  se za slova „- 3. kontrolní den do 11/2003“ vkládají slova „- 4. kontrolní den do 05/2004“.

- V článku III. bod 5 odst. b) se slova „do 12/2003“ nahrazují slovy „do 09/2004“, slova „do 03/2004“ se nahrazují slovy „do 10/2004“ a slova „do 06/2004“ se nahrazují slovy „do 12/2004“.

- V článku III. bod 5 odst. c) se slova „do 06/2004“ nahrazují slovy „do 03/2005“.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Přitom obě strany činí nesporným, že k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku došlo již na zasedání řídícího výboru pro zpracování Územní energetické koncepce a koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina dne 17. 12. 2003.

3.

- Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Návrh Dodatku č. 2 byl příjemci podpory předložen 13. 2. 2004.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu. Obě strany činí nesporným, že příjemce podpory čerpal dotaci v období od 1. 1. 2004 do dne podpisu tohoto dodatku v souladu se smlouvou.

- Tento Dodatek č. 2 byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne …………. a schválen usnesením č. ………………………

V Praze dne:							    V Jihlavě dne:

……………………………..                                                     …………………………………