#### RK-07-2004-27, př. 2

#### počet stran: 1

# Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 – 2008

## HARMONOGRAM REALIZACE

úkol 	termín zahájení	termín dokončení

návrh struktury dokumentu	8. 10. 2003	30. 10. 2003

SWOT analýza	1. 11. 2003	30. 11. 2003

projednání struktury a SWOT v komisích	1. 1. 2004	30. 1. 2004

projednání záměru aktualizace v radě kraje	1. 2. 2004	29. 2. 2004

první varianta textu	15. 1. 2004	25. 4. 2004

zveřejnění první varianty	26. 4. 2004	30. 4. 2004

vnější připomínkování první varianty	1. 5. 2004	30. 6. 2004

zapracování připomínek – druhá varianta	1. 7. 2004	31. 8. 2004

předložení průběžné zprávy radě kraje	15. 8. 2004	31. 8. 2004

zveřejnění druhé varianty	30. 8. 2004	3. 9. 2004

vnější připomínkování druhé varianty	4. 9. 2004	31. 10. 2004

zapracování připomínek – třetí varianta	1. 11. 2004	30. 11. 2004

předložení průběžné zprávy radě kraje	15. 11. 2004	30. 11. 2004

konečné projednání v komisích a výborech	1. 1. 2005	30. 1. 2005

konečné projednání v radě kraje	1. 2. 2005	28. 2. 2005