RK-02-2004-16

počet stran: 1

počet příloh: 3

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 2/2004 dne 13. 1. 2004

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Restaurování movitých památek“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Vojnův Městec smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Obnova částí hlavního oltáře, křížové cesty a obrazů Útěk sv. Rodiny a Nalezení Páně“ na částku 156 000,- Kč. Celkové náklady na projekt činí 312 000,- Kč. Již při podpisu smlouvy v červenci roku 2003 sděloval zástupce farnosti, že po konzultaci s restaurátory by pro kvalitní impregnaci dřeva zasaženého červotočem bylo vhodné dřevěné části ponechat impregnovat 1 rok, tedy do července roku 2004. Zástupce farnosti však smlouvu o poskytnutí podpory s termínem ukončení prací do konce roku 2003 podepsal. Odbor kultury a památkové péče vzápětí žadateli sdělil, že pokud by restaurátorské práce nebyly k tomuto datu ukončeny, je třeba písemně, nejméně jeden měsíc před uplynutím doby realizace projektu, požádat o prodloužení doby realizace projektu. Ve smlouvě o poskytnutí podpory však není přesný časový termín stanoven, v článku V. odst. f) je uvedeno: „bez zbytečného odkladu požádat Kraj o změnu smlouvy…..“. Římskokatolická farnost Vojnův Městec podala žádost o prodloužení termínu smlouvy dne 15. prosince 2003 – viz příloha č. 1. K žádosti je přiloženo i vyjádření odpovědné restaurátorky – viz příloha č. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Římskokatolické farnosti Vojnův Městec i vzhledem k hodnotě movitých věcí, které mají být restaurovány doporučuje radě kraje žádosti vyhovět a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny (příloha č. 3).

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-02-2004-16, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 13. 1. 2004