RK-29-2003-47,př. 1

počet stran: 5

##### ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A RADY KRAJE

##### Zastupitelstvo kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 110/03/03/ZK | Zastupitelstvo kraje schvaluje · poskytnutí dotace městu Třebíč ve výši 124 tis. Kč na výkup pozemku par. č. 1521/4 v k. ú. a obci Třebíč; · povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 124 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje. |
| Odpovídá | vedoucí majetkového odboru, ekonomického odboru | Termín | 31. 7. 2003 |
| Komentář: Bude splněno po uzavření kupní smlouvy | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2003. |

Rada kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 118/17/01/RK | Rada kraje bere na vědomí zprávu o jednání odboru regionálního rozvoje s představiteli okresu Třebíč dle materiálu RK-17-2001-11 a ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje 1. vytipovat problémové oblasti mikroregionů, které vykazují nejzávažnější problémy v rámci kraje; 2. učinit další nezbytné kroky při přípravě projektů na podporu podnikání a snížení nezaměstnanosti v problémových mikroregionech kraje a průběžně o nich radu kraje informovat. |
| Odpovídá | Vedoucí odboru regionálního rozvoje | Termín | trvale |
| Komentář | Řešení |
| ORR zpracoval projekt Podnikatelského a výzkumného inkubátoru, postoupil jej zástupcům sdružení Rozvoj Třebíčska, kteří projekt podali do programu CBC Phare. ORR dále vytipoval problémové oblasti z hlediska nezaměstnanosti – Bystřice n. P a Golčův Jeníkov. Starostové obou měst byli přizváni na jednání o inkubátoru a o možnosti podpory podnikání touto formou obdrželi podrobné informace. V případě možnosti financování tohoto typu projektu z evropských fondů budou ORR znovu osloveni, zda chtějí projekt taktéž zpracovat a realizovat. - Projekt Podnikatelský a výzkumný inkubátor získal na podzim r. 2002 podpisem finančního memoranda grant z programu CBC Phare ve výši cca 45 mil. Kč. | V současné době se zpracovává zadávací dokumentace na kontrakt v rámci projektu. ORR na realizaci nadále spolupracuje formou expertní pomoci. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 172/23/01/RK | Rada kraje ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovat variantní řešení transformace Správ a údržeb silnic v kraji Vysočina. |
| Odpovídá | Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství | Termín | Plnění usnesení odloženo usnesením č. 280/31/01/RK 10. 12. 2001 |
| Komentář: Úkol trvá, budou vypsána výběrová řízení na ředitele jednotlivých SÚS | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2003 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 274/31/01/RK | Rada kraje schvaluje zahájení prací na Územní energetické koncepci kraje Vysočina a ukládá ředitelce krajského úřadu, zajistit její řádné zpracování podle zákona č. 406/2000 o hospodaření s energií; zástupkyni hejtmana Ing. Marii Černé, sestavit pracovní skupinu pro práci na přípravě této koncepce. |
| Odpovídá | Ředitelka, M. Černá | Termín | dle časového harmonogramu |
| Komentář Úkol trvá, závěrečné hodnocení bude předloženo 6/2004 | Řešení |
| Energetická koncepce byla rozšířena o problematiku koncepce emisí a imisí. Zpracování této části koncepce ukládá zákon do konce roku 2002, proto bylo přednostně provedeno výběrové řízení na zpracování této části (ve spolupráci s OŽP). Tato část koncepce byla zpracována v termínu požadovaném zákonem a v současné době ji čeká celkové zhodnocení a úprava o nové limity stanovené EU. Pokud jde o zbývající část koncepce, na základě průzkumu trhu byla jako koordinátor zpracování krajské energetické koncepce oslovena Energetická agentura Vysočiny. EAV zpracovává zadání další druhé části koncepce, která se týká zdrojů a užití energie, včetně alternativních zdrojů, kterou předložíme ke schválení radě kraje. Podle ústní zprávy ze státního fondu životního prostředí (SFŽP) by měla v nejbližších dnech přijít smlouva na dotaci. Současně probíhají ve spolupráci se SFŽP práce na sestavení řídícího výboru, ze strany krajského úřadu vzniká z pracovní skupiny pro ÚEK. Po ustavení řídícího výboru a jeho schválení SFŽP bude řídícím výborem projednán stav prací na koncepci emisí a imisí a schválen postup na zpracování zbývající části koncepce. | Níže uvedený terminář postupu se týká zpracování ÚEK jako celku, tedy i vyhodnocení části týkající se emisí a imisí: - ustanovení řídícího výboru (schválení SFŽP) 03/2003 - vypsání výběrového řízení 03/2003 - 1. kontrolní den 05/2003 - 2. kontrolní den 08/2003 - 3. kontrolní den 11/2003 - dokončení 12/2003 - oponentní řízení 03/2004 - předložení konečné verze výsledků 06/2004 Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2003. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 110/09/02/RK | Rada kraje pověřuje - odbor školství, mládeže a sportu gescí nad environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou ve školství se zaměřením na cílové skupiny žáků mateřských škol, základních škol, středních škol a pedagogů; - odbor životního prostředí gescí v ostatních cílových skupinách: podnikatelská veřejnost, široká veřejnost, veřejná správa ad. a koordinací environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty; ukládá odboru životního prostředí a odboru školství, mládeže a sportu spolupracovat na vypracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty; pro vypracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty vytvořit úzkou pracovní skupinu ze zástupců cílových skupin. |
| Odpovídá | vedoucí odboru školství, mládeže a sportu; vedoucí odboru životního prostředí | Termín | trvale |
| Komentář: Úkol trvá – koncepce bude předložena 11/2003 | Řešení: |
| Oba odbory pracují s příslušnými cílovýni skupinami podle rozdělení gescí – jedná se o úkol trvalý. OŽP - Koncepce environmentální výchovy byla na podzim roku 2002 vypracována a v prosinci 2002 a lednu 2003 projednávána v pracovních skupinách. (Nedílnou součástí koncepce je i část zpracovaná oddělením organizace školství OŠMS). Na základě jednání pracovních skupin a vzešlých připomínek je koncepce upravována. | Celkové znění koncepce bude předloženo radě a zastupitelstvu do konce roku 2003. Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2003 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 321/12/03/RK | Rada kraje pověřuje P. Pospíchala a M. Vystrčila k jednání s městem Havlíčkův Brod o zajištění výkupů pozemků pro stavbu „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod I. stavba“, financování objektu napojení této stavby na stávající silnici III/03821 včetně výkupů pozemků pro tento objekt a budoucím majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbou „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod I. stavba“ dle materiálu RK-12-2003-15upr1. |
| Odpovídá | vedoucí odboru majetkového | Termín | 30. 4. 2003 |
| Komentář: Dlouhodobá záležitost – pozemky budou vykupovány po dokončení stavby v r. 2004 | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2004 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 333/22/02/RK | Rada kraje ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit v součinnosti s komisí cestovního ruchu rady kraje výběrové řízení na vypracování studie „Program rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina“, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek. |
| Odpovídá | vedoucí odboru regionálního rozvoje | Termín | 31. 7. 2003 |
| Komentář: Zpracování studie bylo odloženo – nové zadání v září 2003. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 9. 2003 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 630/20/03/RK | Rada kraje souhlasí se záměrem odboru regionálního rozvoje zpracovat „Studii využitelnosti brownfields v kraji Vysočina“ a ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit vyhlášení výběrového řízení, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, na zpracovatele „Studie využitelnosti brownfields v kraji Vysočina“. |
| Odpovídá | Vedoucí odboru regionálního rozvoje | Termín | 30. 6. 2003 |
| Komentář: Zadávací podmínky na studii jsou ve fázi příprav. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2003 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 631/20/03/RK | Rada kraje souhlasí s vyřazením dodávkového automobilu FORMAN PRAKTIK, typ LX a s jeho prodejem prostřednictvím autobazaru za cenu obvyklou. |
| Odpovídá | vedoucí odboru soc.věcí a zdravotnictví | Termín |  |
| Komentář: Domov důchodců Humpolec vyřazený automobil nabídl k prodeji, ale zatím se nenašel vhodný kupec | Řešení: |