RK-13-2003-26, př. 1

počet stran: 2

### Příloha ke smlouvě o dílo č.1: Věcná specifikace a harmonogram plnění prací

- První pracovní fáze: termín plnění do 31. 5. 2003

#### Dílčí výstup plnění: "Meziroční zpráva o vývoji kraje Vysočina"

Bližší specifikace obsahu plnění:

  - data (faktografie), která byla využita v analýzách Programu rozvoje kraje Vysočina z let 2000 a 2001 budou porovnána s daty, která jsou nebo budou nově k dispozici do 30. 4. 2003

  - příčiny změn, které budou mimořádně významné nebo nečekané, budou vysvětleny a bude odhadnut jejich další pravděpodobný vývoj

  - v návaznosti na vytipované mimořádné změny budou doporučeny možné úpravy v programové části  (jako podklad pro zpracování „Programového doplňku na rok 2004“)

  - budou posouzeny prameny a zdroje používaných dat z hlediska jejich možného využití pro každoroční  zpracování „Meziroční zprávy“ ve stanoveném termínu a posouzena  jejich vhodnost pro daný účel

  - z běžně využívaných a dostupných dat budou navrženy okruhy dat nejvíce vhodných pro  jejich grafické vyjádření a navržen způsob tohoto vyjádření (návrhy map, kartogramů, kartodiagramů, apod.)

- Druhá pracovní fáze: termín plnění do 30. 6. 2003

##### Dílčí výstup plnění: "Aktualizace profilu kraje a SWOT analýzy"

Bližší specifikace obsahu plnění:

- v návaznosti na aktualizovanou faktografii původního Programu rozvoje kraje Vysočina budou získané poznatky zapracovány do textu jednotlivých kapitol „Profilu“ PRKu

- do úprav textu jednotlivých kapitol budou promítnuty výsledky z jednání a připomínkového řízení pracovních skupin kraje, které budou do celé pracovní etapy zapojeny

- shrnutí nových poznatků bude zapracováno do znění SWOT analýzy. Úpravy a nové doplňky budou projednány se zainteresovanými pracovními skupinami kraje

- Třetí pracovní fáze: termín plnění do 31. 8. 2003

###### Dílčí výstup plnění: "Programový doplněk pro rok 2004"

Bližší specifikace obsahu plnění:

- proces aktualizace faktografie i textu jednotlivých kapitol PRKu bude cíleně směrován k výběru priorit nosných pro rok 2004

- ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami kraje bude proveden účelový, zdůvodněný výběr z původních opatření a aktivit PRKu, která budou nejvíce vhodná pro realizaci v roce 2004

- pro zúžený výběr opatření a aktivit budou navržena nejvíce kritéria pro jejich realizaci s vazbou na vhodné zdroje jejich financování (vazba na fond rozvoje kraje i na další adekvátní disponibilní  zdroje v ČR i EU)

- konkretizace vybraných opatření a aktivit vyústí do návrhů typových projektů a monitorovacích indikátorů

- vybraná opatření a aktivity budou v souladu s platným obsahovým zaměřením priorit vytyčených pro příslušné období v relevantních centrálních programových dokumentech (SROP, OP, Strategie ČR, odvětvové koncepce aj.)