#### ZK-02-2003-45

FOND VYSOČINY – Změna Statutu FV

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2003 dne 31. 3. 2003

zpracovali: V. Douchová, K. Kotrba, T. Hermann

předkládá: T. Hermann

Popis problému:

Rada Fondu Vysočiny a následně rada a zastupitelstvo kraje se na svých jednáních 28. 1., 31. 1., 4. 2. a 18. 2. 2003 zabývaly vyhodnocením připomínek k systému Fondu Vysočiny (FV), jež se týkaly dodržování smluvních ustanovení ze strany příjemce podpory.

Od podzimního jednání Rady Fondu konaného 3. 9. 2002 postoupila řada projektů podpořených z Fondu Vysočiny do stadia realizace, čerpání podpory a jejího vyúčtování. Během této doby se objevilo ze strany garantů grantových programů několik připomínek k nastaveným pravidlům fungování Fondu.

U některých programů (Obce na síti, Nemovité památky) žadatelé nesplnili termíny dané smlouvou o poskytnutí podpory – nerealizovali projekt ve stanoveném termínu, případně neposlali včas závěrečnou zprávu a vyúčtování (do 30 dnů od ukončení projektu). K nedodržení smluvních termínů došlo jak vinou žadatele, tak nezaviněně, vlivem objektivních okolností (např. zpoždění dodávky). Žadatel v takovém případě písemně žádal o posunutí termínu vymezeného na uskutečnění projektu.

V základních dokumentech upravujících chod FV však není stanoveno, kdo může rozhodnout o vyhovění žádosti a úpravě termínu. Stejně tak není stanoven postup při uplatňování sankcí vyplývajících z případného porušení smluvního vztahu.

Na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2003 dne 18. 2. 2003 byl proto předložen návrh, v němž byla pravomoc rozhodovat o sporných otázkách či prodloužení smluv přisouzena Radě Fondu Vysočiny. Toto řešení se nesetkalo s podporou zastupitelstva s argumentem, že Rada Fondu byla koncipována jako dohlížecí a monitorovací orgán, nikoli výkonný. Předkládáme proto zastupitelstvu jiné řešení.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Závazky a povinnosti příjemce podpory jsou stanoveny smlouvou o poskytnutí podpory uzavřenou mezi krajem Vysočina a příjemcem. Plnění smlouvy sleduje garant grantového programu.

Navrhujeme, aby o sporných otázkách, úpravě termínů či případných sankcích rozhodovala rada kraje, obvykle na návrh garanta programu. Tato úprava vychází z dikce zákona 129/2000 sb., o krajích, kde pravomocí rozhodovat o záležitostech v samosprávné působnosti je nadána rada kraje. Rozhodnutí tak není svěřeno orgánům, které zákon neupravuje (garant, řídící výbor).

K zakotvení této kompetence do základních dokumentů Fondu vysočiny dojde následující úpravou článku 3 Statutu Fondu Vysočiny, „Vymezení pojmů“ (doplněný či upravený text kurzívou):

Čl. 3 odst. 4 Statutu zní: „Rada Fondu – dohlížecí a monitorovací orgán Fondu jmenovaný zastupitelstvem a odpovědný za dohled nad využíváním prostředků Fondu a hodnocení dopadů poskytované podpory z pohledu regionu.“

Čl. 3 odst. 5 Statutu zní: „Garant – věcně příslušný odbor krajského úřadu, odpovědný za zveřejnění grantového programu, příjem a formální posouzení žádostí, komunikaci s žadateli a realizaci podpory. Garant kontroluje plnění jednotlivých Smluv o poskytnutí podpory. V případě nesrovnalostí mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním předkládá garant tyto nesrovnalosti k řešení radě kraje.“

Čl. 3 odst. 6 Statutu zní: „Řídící výbor – rozhodovací orgán zřizovaný zastupitelstvem kraje vždy ke schválenému programu. Je odpovědný za posouzení projektů. Rozhoduje o přidělení a výši podpory před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory.

Pravomoc rozhodovat o sporných otázkách týkajících se plnění smluv ze strany příjemců podpory si také může vyhradit zastupitelstvo kraje. Vzhledem k charakteru rozhodovaných záležitostí (posun termínu ukončení projektu, uplatnění sankcí vyplývajících z podepsané smlouvy) a  potřebě jejich operativního řešení by však docházelo ke značným časovým prodlevám v závislosti na konání zastupitelstva v přibližně dvouměsíčních intervalech a zatěžování programu jednání zastupitelstva záležitostmi, které lze právoplatně řešit na jiné úrovni.

Navržené řešení si vyžaduje úpravu Statutu Fondu Vysočiny. O změnách Statutu rozhoduje Zastupitelstvo kraje Vysočina. Navrhujeme, aby zastupitelstvo schválilo předložený návrh úpravy Statutu dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu:

Navrhujeme přijmout předložené řešení, které je jednak v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a také splňuje požadavek operativnosti při řešení popsaných problémů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu článku 3 Statutu účelového Fondu Vysočiny v odstavcích 5 a 6 ve znění dle materiálu ZK-02-2003-45, př. 1.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 31. 3. 2003

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1