# RK-08-2003-26, př. 1

počet stran: 5

# 1. Název projektu

Vysočina na prahu Evropy

# 2. Umístění projektu

Kraj Vysočina

# 3. Cíle projektu

## 3.1 Celkové cíle

- Posílení a adresné zacílení komunikační kampaně před vstupem do EU v kraji

Vysočina

- Zajištění připravenosti kraje Vysočina na změny v důsledku vstupu ČR do EU prostřednictvím intenzívní informační kampaně směřované na cílové skupiny v kraji Vysočina

- Posílení image kraje Vysočina (v mezinárodním měřítku) jako regionu, který bude na vstup do EU náležitě připraven

## 3.2 Specifické (měřitelné) cíle

  - Zvýšení počtu náležitě informovaných subjektů v kraji

  - Zintenzívnění aktivit, které vyústí v dobré připravenosti subjektů kraje na vstup do EU

  - Zintenzívnění vzájemné komunikace mezi krajem Vysočina a subjekty kraje v otázkách vstupu ČR do EU – zahájení oboustranného komunikačního procesu, v němž se kraji dostane potřebné zpětné vazby z regionu a tudíž i možnosti lépe zacílit podporu a metodickou pomoc, přenášet podněty ze zahraničí atd.

  - Zvýšení zájmu o kraj Vysočina v zahraničních médiích a u zahraničních subjektů zapojených do projektu

## 4. Výsledky projektu

4.1 Uspořádání série jednodenních informačních seminářů na témata:

    - Regionální politika EU, příprava na čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Cílová skupina: starostové měst a obcí, tajemníci městských úřadů, pracovníci pověření agendou regionálního rozvoje, zástupci mikroregionů, zástupci hospodářských komor, agrárních komor, úřadů práce, vybraných neziskových organizací

Počet účastníků: 50 - 70

Termín konání: únor 2003

    - Vliv vstupu ČR do EU na příliv zahraničních investic do kraje

Cílová skupina: starostové měst a obcí, pracovníci pověření agendou regionálního rozvoje, zástupci mikroregionů, hospodářských komor a úřadů práce

Počet účastníků: 30-50

Termín konání: březen 2003

    - Konkurenceschopnost malých a středních podniků po vstupu ČR do EU

Cílová skupina: zástupci hospodářských komor, regionálních poradenských a informačních center, zástupci firem, pracovníci měst pověření agendou podpory MSP

Počet účastníků: 50 - 70

Termín konání: březen 2003

    - Konkurenceschopnost subjektů podnikajících v zemědělství po vstupu ČR do EU

Cílová skupina: zástupci agrárních komor, zemědělských družstev a soukromě hospodařících zemědělců

Počet účastníků: 30-50

Termín konání: březen 2003

    - Rozvoj občanské společnosti a postavení neziskového sektoru v zemích EU

Cílová skupina: zástupci neziskových organizací

Počet účastníků: 50 - 70

Termín konání: duben 2003

    - Politika zaměstnanosti a dodržování principu rovnosti v přístupu na trh práce v podmínkách EU

Cílová skupina: pracovníci úřadů práce, zástupci hospodářských komor, odborů, pracovníci měst vykonávající agendu ekonomického rozvoje

Počet účastníků: 30 - 50

Termín konání: duben 2003

    - Rozvoj telekomunikací a informačních technologií

Cílová skupina: starostové měst a obcí, pracovníci pověření agendou regionálního rozvoje, zástupci mikroregionů

Počet účastníků: 20 -30

Termín konání: červen 2003

    - GIS v kontextu evropských regionů

Cílová skupina: odbory rozvoje samosprávných úřadů Vysočiny, praktikující geografové a řešitelské firmy aktivně řešící materii kraje, hosté

Počet účastníků: 80-100

Termín konání: květen 2003

Organizační zajištění seminářů: Krajský úřad kraje Vysočina

Přednášející: zástupci kraje, zástupci příslušného ministerstva či specializované státem zřízené agentury (např. CzechInvest), odborníci z vybrané země EU, zástupci subjektů kraje

Témata: zkušenosti – dobré i špatné, příklady hodné následování  apod.

Místo konání: Jihlava, sídlo krajského úřadu

4.2  Mezinárodní novinářská dílna na téma – „Kraje České republiky a evropský turista“

Dvoudenní mezinárodní workshop s účastí zástupců novinářské obce z ČR a států EU.

Cílová skupina: novináři z ČR a z dalších evropských zemí

Počet účastníků: 60 novinářů z ČR, 60 ze zahraničí

Termín konání: červen 2003

Organizační zajištění: kraj Vysočina a partneři (Český rozhlas, Travel Profi)

Doprovodný program: Open performance s hudbou a světelnými efekty v rámci festivalu Zámostí (v celém prostoru mezi unikátní židovskou čtvrtí a románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa)

Místo konání: Třebíč

4.3  Konference „Kraje České republiky v kontextu Evropské unie“

Dvoudenní konference s tématem připravenosti krajů ČR na vstup do EU

Cílová skupina: zástupci krajů ČR

Počet účastníků: 150 - 200

Termín konání: září 2003

Organizační zajištění: kraj Vysočina a partneři

Témata: Připravenost krajů na vstup do EU, úspěšné projekty krajů, připravenost na čerpání fondů EU apod..

Doprovodný program: ve večerních hodinách koncert Orchestru Evropské unie (vystoupení předběžně projednáno s šéfdirigentem orchestru)

Místo konání: Jihlava

## 5. Aktivity

Příprava:

- Příprava projektu Vysočina na prahu Evropy a jeho projednání v Radě kraje Vysočina dne 10.12. 2002. Rada kraje schválila realizaci projektu v navrženém rozsahu.

- Příprava projektu – vyzvání partnerů, rozdělení odpovědnosti za realizaci jednotlivých částí projektu mezi pracovníky kraje a spolupracující subjekty

Realizace:

- realizace akcí dle navrženého harmonogramu

Hodnocení:

- Vyhodnocení efektu akcí dle stanovených měřitelných výsledků a cílů

## 6. Časový harmonogram

Příprava projektu – prosinec 2002 – leden 2003

Realizace projektu – únor – září 2003

Vyhodnocení projektu – říjen 2003

# 7. Rozpočet

| Druh akce | Položky | Náklady |
| --- | --- | --- |
| 1. Semináře (4.1.1 – 4.1.8) | lektorské honoráře, doprava expertů, ubytování, tisk materiálů, pozvánky, tlumočení, zajištění techniky, občerstvení | 480 tis. Kč |
| 2. Mezinárodní novinářská dílna na téma – „Kraje České republiky a evropský turista“ (4.2) | místní přeprava, ubytování, tisk materiálů, pozvánky, tlumočení, zajištění techniky, občerstvení, pořadatelský a bezpečnostní servis, doprovodný program pro účastníky | 550 tis. Kč |
| 3. Konference „Kraje České republiky v kontextu Evropské unie“ (4.3) | doprava, ubytování, tisk materiálů, pozvánky, tlumočení, zajištění techniky, občerstvení, pořadatelský a bezpečnostní servis, honorář orchestru | 380 tis. Kč |
| Celkem |  | 1.410 tis. Kč |

7.1 Návrh způsobu financování

- Vlastní finanční zdroje v rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2003:

300 tis. Kč

- Předpokládané financování ze strany sponzorů:

140 tis. Kč

- Žádost o spolufinancování z rozpočtu Komunikační strategie před vstupem do EU:

970 tis. Kč

Pozn.: při nižší míře finanční spoluúčasti bude projekt realizován v míře, která odpovídá finančnímu krytí (tak, aby byl vždy vyvážený a směřoval k naplnění uvedených cílů).

# 8. Monitoring projektu

Pro realizaci projektu bude ustaven projektový tým, který bude zajišťovat veškeré organizační činnosti. Projekt bude monitorován ze strany rady kraje a výboru regionálního rozvoje (orgán zastupitelstva kraje), a to prostřednictvím tří zpráv o realizaci projektu. První z nich bude zpracována do konce ledna 2003, druhá po uskutečnění první série akcí  - tedy v dubnu 2003 – a třetí po ukončení projektového období – v říjnu 2003. Častější zpracování zpráv se předpokládá na vyžádání některého z aktérů monitorovacího procesu.

V případě poskytnutí podpory projektu ze strany MZV budou zprávy poskytovány i zástupci MZV určeného pro monitoring projektu. Tento zástupce bude zván i na zasedání projektového týmu a na jednotlivé realizované akce. Míra zapojení pracovníků MZV do monitorovacího procesu bude záležet na jejich posouzení. Ze strany realizátorů projektu bude tato možnost otevřena v maximální možné míře.

# 9. Institucionální zabezpečení projektu

Projekt byl schválen radou kraje dne 10.12. 2002. Rada kraje uložila odboru regionálního rozvoje zajistit projektu vícezdrojové financování a znovu jej do konce ledna 2003 předložit v rozsahu, na jaký budou zajištěny finanční prostředky. V rozpočtu kraje pro rok 2003 je na financování projektu rezervována částka 300 tis. Kč. Kraj tak bude zajišťovat akce do výše této částky. Pokud se odboru podaří získat financování v plné výši 1.410 tis. Kč, pak bude projekt realizován v plné verzi.

Celkovou koordinaci akcí bude vykonávat odbor regionálního rozvoje, který je mimo jiné garantem agend souvisejících s Evropskou unií.

Na realizaci jednotlivých částí projektu budou participovat další pracoviště krajského úřadu – příslušné odbory a tisková mluvčí.

Pracovníci krajského úřadu mají bohaté zkušenosti s realizací projektů tohoto typu a jsou zárukou, že navržené akce budou uspořádány s důkladností a důrazem na přesnost a kvalitu.

## 9.1 Kontakt na zpracovatele a gestora projektu

Věra Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Tel.: 564602371, +42 0777 750 105, e-mail: jourova.v@kr-vysocina.cz

Adresa: Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, 587 33

Adresa pracoviště: Žižkova 16, Jihlava

Dne 3.12.2002

Věra Jourová