RK-04-2003-24, př. 4

počet stran: 2

Zápis z jednání dne 14. 1. 2003 ve věci realizace výstavy Krásy a tajemství ČR v Jihlavě

Přítomni:

Za kraj Vysočina -  PaedDr. Martina Matějková

Mgr. Horymír Kubíček

PhDr. Katina Lisá

Za Společnost Praga Mystica - Bohumil Wurm

ing. Zuzana Foffová

ing. arch . Milan Plítek

Za Magistrát města Jihlavy - Mgr. Tomáš Koukal

Za Muzeum Vysočiny - Mgr. Jitka Hošková

Za Sportovní klub Jihlava - Mgr. Miroslav Švihálek

Přítomni se shodli na těchto závěrech:

- Po jednání zástupců Společnosti Praga Mystica s představiteli Magistrátu města Jihlava se výstava  Krásy a tajemství ČR uskuteční na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě v termínu od 1. 6. 2003 do 25. 7. 2003. Původně  předpokládaná doba konání výstavy byla po dohodě  zúčastněných zkrácena.. Prostory pro instalaci budou k dispozici od 18. 5. 2003, reinstalace proběhne do 2. 8. 2003.

- Ušlý zisk Sportovního klubu Jihlava na zimním stadionu po dobu konání výstavy je předběžně vyčíslen ve výši 350 tis. Kč. Na jednání byl vznesen požadavek Společnosti Praga Mystica na příspěvek kraje Vysočina  i města Jihlava na úhradu  nákladů spojených s pronájmem prostor. Požadavek bude předložen k projednání orgánům kraje a města a výsledky  budou sděleny do konce měsíce ledna 2003.

- Zástupce Společnosti Praga Mystica Bohumil Wurm předložil návrh na rozdělení finanční podpory kraje Vysočina ve výši 500 tis. Kč, zástupci kraje Vysočina požádali o upřesnění jednotlivých položek a vyčíslení vlastního podílu Společnosti Praga Mystica  a podílu dalších účastníků na zajištění výstavy Krásy a tajemství ČR v Jihlavě. Nový rozpočet bude zaslán nejpozději do 20. 1. 2003 a bude sloužit jako podklad pro jednání rady kraje dne 28. 1. 2003.

- Do 17. 2. 2003 bude proveden konečný výběr exponátů z muzeí, příp. archivů kraje Vysočina, které doplní výstavu Krásy a tajemství ČR. Zároveň bude zmapována v jednotlivých institucích možnost zapůjčení výstavního fundusu (vitríny, panely apod.). K prezentaci budou  doporučeny po dohodě s řediteli kulturních institucí předměty, které budou vystaveny pouze krátkodobě  (max. 3 dny) za mimořádných bezpečnostních opatření.

- Bude svolána mimořádná porada ředitelů kulturních institucí k přípravě a zpracování podkladů do katalogu k výstavě. Nedořešeným problémem zůstává úhrada autorských honorářů, zapůjčení a využití fotografických snímků apod. Termín předání podkladových materiálů byl dohodnut na 17. 2. 2003.

- Ze strany zástupců kraje Vysočina byl vznesen požadavek na adekvátní zajištění propagace kraje a kulturních institucí v kraji za poskytnuté finanční prostředky na zajištění výstavy krásy  a tajemství ČR v Jihlavě.

- Další schůzka zástupců kraje Vysočina a Společnosti Praga Mystica se uskuteční dne 17. 2. 2003 v 11, 00 hodin na Krajském úřadu kraje Vysočina v Jihlavě.

Zapsala: Katina Lisá