RK-34-2002-27, př. 1

počet stran: 7

Název :	Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – zpráva o průběhu prací

Podklad pro jednání Rady kraje Vysočina dne 15. října 2002

Zpracovatel:			Ing.Pavel Novák

Název společnosti:	Dekont Umwelttechnik, spol. s r.o.

Letná 2086, 760 01 Zlín

Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Horsák

ředitel společnosti

# Rekapitulace pracovního postupu Koncepce odpadového hospodářství kraje Vysočina

## Cíle Koncepce odpadového hospodářství kraje Vysočina

Cílem Koncepce odpadového hospodářství („KKOH“) kraje Vysočina bylo navrhnout postupy pro zajištění rozvoje odpadového hospodářství („OH“) tak, aby v dlouhodobém horizontu byly v kraji zajištěny potřeby nakládání s odpady v souladu s požadavky s novou právní úpravou ČR a požadavky stávající a připravované právní úpravy EU. Zajištění potřeb rozvoje OH bylo požadováno způsobem efektivním při využívání omezených ekonomických zdrojů a se zřetelem k potřebám ochrany životního prostředí i k sociálním podmínkám. Koncepce je také v kontextu nové právní úpravy OH významnou etapou přípravy plánu odpadového hospodářství („POH“) kraje.

## Organizace projektu a spolupráce s veřejností

Navržený postup řešení, vycházel po organizační stránce z požadavků metodiky Centra pro odpadové hospodářství (CeHO) VÚV T.G.M. a ze zkušeností Dekontu Umwelttechnik s vytvářením systémů řízení životního prostředí. Metodika CeHO obsahovala prvek projednávání jednotlivých pracovních etap KKOH s širší odbornou veřejností v kraji. Toho bylo dosaženo jednak plenárním jednáním k návrhům KKOH na dvou krajských seminářích, jednak projednáváním všech dílčích etap prací a součinnosti při jejich zpracování ve třech pracovních týmech. Na počátku projektu byl také v rámci analytické části proveden rozsáhlý průzkum postojů různých částí veřejnosti k odpadovému hospodářství.

Průzkum postojů veřejnosti ukázal na podobu postojů obcí a původců odpadů, v určitém kontrastu s postoji nevládních organizací. Obce i původci odpadů vyjadřovali větší stupeň uspokojení se stávající situací v OH a větší stupeň obav z budoucích změn systému nakládání s odpady. Nevládní organizace, které reprezentují „aktivující“ část veřejnosti, a jejichž postoje jsou často indikátorem budoucích změn, zaujímaly v celku právě opačné postoje než obce a původci odpadů. Z tohoto poznání vycházela i práce v návrhové části projektu, kdy je věnována velká pozornost komunikaci požadovaných změn v nakládání s odpady původcům a obcím a kde jsou nevládní organizace navrhovány jako jedni ze zprostředkovatelů informací o požadovaných změnách pro různé cílové skupiny.

Pracovní týmy byly na počátku projektu vytvořeny a zastřešeny řídícím týmem. Pracovní týmy zajišťovaly efektivní postup projednávání dílčích výstupů, i součinnost s klíčovými zájmovými skupinami uvnitř kraje (samospráva, státní správa, poskytovatelé služeb pro odpady, původci odpadů, nevládní organizace). Pracovní týmy byly složeny ze zástupců veřejné správy, samosprávy a nevládních organizací („tým III), poskytovatelů služeb pro OH a původců odpadů („tým II“) a odborných pracovníků zpracovatele („tým I“ – realizační tým). Účast na jednání externích pracovních týmů (II a III) se pohybovala kolem deseti osob a jejich členové velmi aktivním způsobem přispěli k formování návrhů v jednotlivých etapách přípravy KKOH a rozhodující měrou se podíleli na získání a verifikaci důležitých údajů o OH kraje, obsažených v analytické části KKOH.

Řídící tým, složený z vrcholných zástupců kraje, vedoucích pracovních týmů a RRA Vysočina zajišťoval kontrolu procesu přípravy KKOH a návaznost prací na koncepci na činnost orgánů kraje Vysočina.

Krajské semináře ke KKOH se uskutečnily na přelomu analytické a návrhové části prací na jaře tohoto roku a na závěr návrhové části v září tohoto roku. Na prvním semináři, kterého se zúčastnilo asi 80 účastníků zastupujících celé spektrum zájmů v OH byly představeny výsledky analytické části prací, návrh politiky OH kraje, a z něho vycházející cíle pro rozvoj OH. Poté byly v pracovních skupinách podrobně projednány první koncepční návrhy na dosažení cílů. Rozsáhlá diskuse byla zaznamenána a připomínky byly zapracovány do koncepčních návrhů. Podobně byly zpracovány i připomínky, které realizační tým získal v písemné podobě.

Protože se v připomínkách objevily různé názory na navrhované postupy i variantní návrhy, byla řada koncepčních návrhů v souladu s pracovním programem a metodikou rozpracována ve variantách, které byly předmětem jednání v pracovních týmech. Na vyhodnocení variant se dílem podíleli zástupce zpracovatele, vedoucích pracovních týmů a zástupce kraje, dílem bylo provedeno na základě objektivních ukazatelů (odhadované náklady, vliv na zaměstnanost).

Na druhém semináři byl za účasti asi 60 účastníků představen a diskutován soubor koncepčních programů, které vzešly z doporučení pracovních týmů a objektivizovaného vyhodnocení variant zpracovatelem. Názory ze semináře a připomínky obdržené v písemné formy tvoří součást závěrečné zprávy a jsou považovány zpracovatelem za stejnocenný podklad pro přípravu POH kraje, jako samotné koncepční programy.

Klíčovým bodem a průsečíkem, ve kterém se propojí výsledky KKOH s přípravou POH kraje, bude projednání výstupů KKOH orgány kraje. Na základě tohoto projednání bude KKOH moci být využita jako podklad pro POH kraje s větší nebo menší vážností, jak pokud jde o obecnou závaznost návrhů obsažených v koncepčních programech pro zpracování POH kraje, tak pokud jde o zvláštní roli kraje v přípravě a realizaci POH kraje.Proto byla celá organizace projektu nastavena tak, aby vyhovovala dobře technickému postupu řešení a potřebě provázat výstupy KKOH s budoucím POH kraje, jak je zobrazeno na diagramu na následující straně.

## Technický postup řešení KKOH

Technický postup řešení byl v souladu s metodickými požadavky na KKOH, stanovenými Státním fondem životního prostředí. Některé požadavky metodiky (například pořadí činností a jejich zařazení do analytické a návrhové části KKOH) byly modifikovány v souladu se standardními postupy tvorby systému řízení životního prostředí a čerstvými zkušenostmi zpracovatele z prací na podkladech pro plán odpadového hospodářství ČR. Technický postup byl zejména plně podřízen potřebě zajistit, aby KKOH byla v souladu s požadavky nové právní úpravy OH na POH kraje a aby navrhované postupy byly technicky a ekonomicky dostupné. Kroky technického postupu řešení jsou na diagramu na následující straně.

Díky organizaci prací na projektu tak, aby v pracovních týmech a na konzultačních seminářích dostaly co největší prostor názory odborné veřejnosti na z kraje na budoucí podobu OH v kraji, jsou do technického řešení promítnuty zásadním způsobem zkušenosti a potřeby celého názorového spektra organizací a osob činných v OH v kraji. KKOH, přesněji její hlavní výstupy, formulované do koncepčních programů, jsou do značné míry podepřeny závěry z informované veřejné diskuse. Ta byla založena na:

- individuálních i analytickou částí koncepce zprostředkovaných poznatcích o OH kraje,

- individuálních znalostech právního rámce OH a

- znalostech dlouhodobých potřeb rozvoje OH daných požadavky nové právní úpravy OH, zprostředkovaných koncepcí.

Veřejná diskuse, která probíhala různými formami v průběhu celé doby zpracování projektu, je zárukou toho, že technické návrhy obsažené v koncepčních programech jsou blíže konsensu dosažitelného v rámci kraje, než by tomu bylo při zpracování technických návrhů konzultantem bez účasti široké odborné veřejnosti kraje.

Diagram: Metodický postup řešení a provázanost KKOH na POH kraje

# Hlavní koncepční návrhy

Doporučené postupy pro rozvoj OH byly shrnuty do čtyř krajských programů pro rozvoj odpadového hospodářství:

- Program pro řízení systému nakládání s odpady

- Program pro integrované nakládání se směsnými komunálními odpady, obaly, vybranými výrobky a kaly z komunálních a podobných ČOV

- Program předcházení a podporu recyklace  odpadů

- Program pro rozvoj infrastruktury pro odstraňování odpadů

Každý z těchto programů:

- je vztažen ke konkrétní skupině cílů,

a obsahuje

- návrh opatření a postupů pro splnění cílů,

- časový harmonogram,

- odhad potřebných zdrojů,

- navržení odpovědnosti za realizaci,

- indikátory splnění cílů a okolnosti, za nichž by se měl program revidovat.

## Program pro řízení systému nakládání s odpady

Hlavním cílem tohoto programu je zajistit, aby řízení nakládání s odpady na úrovni kraje odpovídalo potřebám dlouhodobého plánování činností v odpadovém hospodářství. Za nástroj k řízení středně- a dlouhodobého rozvoje OH je považován plán odpadového hospodářství kraje.Na základě tohoto programu také bude systém řízení OH v kraji doplněn o některé prvky, jejichž potřeba vyplynula z analýzy provedené v rámci prací na Koncepci OH kraje Vysočina. Je to navrhované Krajské centrum pro odpady, agenturní pracoviště, které by s kapacitou jednoho a později dvou pracovníků zajišťovalo realizaci koncepčního Programu pro předcházení a recyklaci odpadů a řadu dílčích činností spojených s dalšími koncepčními programy. Dále je navrženo zřídit Krajskou organizaci pro komunální odpady, která by investorsky zastřešila přípravu a financování zařízení pro nakládání s komunálními odpady krajského významu.

## Program pro integrované nakládání se směsnými komunálními odpady, obaly, vybranými výrobky a kaly z komunálních a podobných ČOV

Hlavním cílem tohoto programu je dosáhnout toho, aby systém nakládání s odpady v kraji, jehož řízení je zastřešeno POHK, zajistil splnění dlouhodobých cílů pro nakládání s odpady, zejména komunálními, zakotvených v právní úpravě včetně POH ČR. To bude k roku 2010 znamenat odklonění okolo 100 tisíc tun komunálních a podobných odpadů od přímého skládkování a zajištění odděleného sběru nebo jiné úpravy těchto odpadů s cílem zvýšit materiálovou recyklaci a energetické využití.

Pro dosažení této změny se navrhuje rozšířit systém odděleného sběru recyklovatelných odpadů včetně zavedení odděleného sběru bioodpadů (ve vhodných lokalitách) a výstavba nejméně dvou středisek pro třídění a zpracování směsných komunálních odpadů („STZKO“) v kraji. STZKO by měla zajistit vytřídění spalitelných odpadů a biologickou úpravu vytříděných odpadů, včetně výroby bioplynu. Zbytkový odpad bude ukládán na místní skládky, čímž se zajistí přiměřené využití kapacity skládek, které budou splňovat náročné požadavky na zabezpečení a provoz. STZKO a navazující, případně samostatně budované kompostárny by také měly zajistit část potřebné kapacity pro úpravu chemicky neznečištěných kalů z ČOV.

## Program předcházení a podporu recyklace  odpadů

Předcházení vzniku odpadů vyžaduje širokou součinnost prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Začíná již v období přípravy záměru na zhotovení nového výrobku, zavedení nové technologie a postupu, během přípravy  pro zahájení nového provozu a podobně. Tento nový fenomén bude s časem nabývat na významu nejen s rozvojem nových technologii a aplikaci nových materiálů, ale zejména s uvědoměním si nákladnost a celková rizikovost procesu nakládání s odpady. Navrhuje se podpořit rozvoj technik pro předcházení odpadům za pomoci krajského programu čistší produkce. Dále se navrhuje realizovat osvětovou a výchovnou kampaň pro správné nakládání s odpady zaměřenou na občany a školní mládež. Osvětová kampaň by měla být krátkodobá a opakovaná, s rozhodováním o způsobu pokračování na základě jednorázového vyhodnocení. Výchovná kampaň by měla být dlouhodobá a trvalá, s periodickým vyhodnocováním výsledků.

Recyklace je prvním technologickým krokem, který následuje po sběru odpadu od původce. Míra aplikace a jeho realizace je do značné míry odvislá na způsobu rozhodování původce a také na zavedeném systému sběru, zejména komunálního odpadu, odpadů z elektrických a elektronických zařízení a dalších komodit obdobného charakteru. Z toho je také zřejmá významná úloha samosprávy a státní správy na všech stupních. Navrhuje se, aby obce posoudily potřeby rozvoje vybavenosti pro zajištění odděleného sběru složek komunálních odpadů ve vztahu k navrhovaným standardům vybavenosti. Dále se navrhuje, aby veřejný sektor šel příkladem při využívání recyklovaných stavebních materiálů a aby byl podporován rozvoj podnikání zaměřeného na využívání prioritizovaných skupin odpadů.

## Program pro rozvoj infrastruktury pro odstraňování odpadů

Tento program je zaměřen zejména na sladění rozvoje skládek odpadů s potřebami budoucího systému pro nakládání s odpady a rostoucími požadavky na technické zabezpečení a provoz skládek. Jeho cílem je zajistit, aby na sklonku dekády byly v kraji provozovány pouze technicky dobře zabezpečené, správně provozované a plně profinancované skládky, jejichž provoz, uzavření a následná péče o území uzavřené skládky nebudou zátěží životního prostředí nebo veřejných rozpočtů. Ostatní skládky bude třeba do roku 2007 nebo 2009 uzavřít. Nepožaduje se rozvoj spalování nebezpečných odpadů v kraji, provoz spaloven by měl být založen na střednědobé ekonomické rozvaze provozovatelů těchto zařízení. Navrhuje se podřídit sanace starých skládek prioritám kraje jako celku.

# Závěr

Výstupem z projektu zpracování KKOH bude dokument sestávající z těchto částí:

- Aktualizovaná zpráva z analytické části (aktualizace spočívá v úpravách a doplněních, na jejichž potřebu se narazilo v průběhu návrhové části; nejedná se tedy např. o celkovou aktualizaci údajů o produkci odpadů na rok 2001 a podobně)

- Návrh politiky OH kraje a strategických cílů pro rozvoj OH kraje

- Popis variant řešení postupů a opatření k dosažení cílů

- Vyhodnocení variant (včetně parametrů hodnocení)

- Koncepční programy a zpracované připomínky z konzultace koncepčních programů v rámci krajského semináře

- Závěrečná zpráva shrnující celkový postup zpracování koncepce

Takto zpracovaný soubor materiálů může být při využití jako podklad pro POH kraje podle potřeby dobře aktualizován (změnou parametrů hodnocení, návratem k některým z dříve hodnocených variant opatření, které nebyly zařazeny do koncepčních programů, aktualizací údajové základny na nové výroční údaje atp.).Po stránce projednání, technického řešení i flexibility pro další využití lze KKOH považovat za dobrý základ pro budoucí POH kraje.

# Text boxes

Vize, politika OH kraje, cíle, ukazatele, kritéria

Varianty a hodnocení (účast veřejnosti)

Doporučená varianta

# Projednání krajem, vyjádření kraje ke KKOH jako podkladu pro POH kraje

Sběr dat, vnější podmínky, koncepce a záměry, postoje veřejnosti, systém OH

Problémy a omezení ve vztahu k potřebnému rozvoji nakládání s odpady, priority (názory zájmových skupiny získané v pracovních skupinách a anketou)

Realizační plán POH kraje

Příprava POH kraje, vyhodnocení vůči závazné části POH ČR, prohloubení koncepčních návrhů