##### RK-30-2002-30, př. 1

počet stran: 8

##### ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A RADY KRAJE

##### Zastupitelstvo kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení za 1. pololetí roku 2002

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 12/01/02/RK | Zastupitelstvo kraje schvaluje aktualizovaný Program rozvoje kraje Vysočina jako základní programový dokument krajské regionální politiky dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-01-2002-13 v rozsahu kapitol 1, 2, 3, 4 a 6, bere na vědomí kapitolu č. 5 Programu rozvoje kraje - Finanční alokace dle přílohy 5 materiálu ZK-01-2002-13 a ukládá zástupkyni hejtmana Marii Černé a ředitelce krajského úřadu Simeoně Zikmundové zajistit vypracování návrhu SWOT analýzy v částech Informační a komunikační technologie a Územně plánovací dokumentace a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje |
| Odpovídá | M. Černá, ředitelka KrÚ | Termín | 30. 6. 2002 |
| Komentář | Řešení |
| SWOT analýzy byly vypracovány a předloženy radě kraje k posouzení. Zastupitelstvo kraje rozhodne o jejich zapracování do Programu rozvoje kraje Vysočina v rámci procesu aktualizace PRKu, který bude opět otevírán. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 81/04/02/ZK | Zastupitelstvo kraje schvaluje · darování úseku vyřazené silnice II/150 na území okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou v délce 62,966 km v rozsahu tělesa komunikace, součástí a příslušenství s výjimkou silničních pozemků a silničních pomocných pozemků České republice; · dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod dle přílohy 2 materiálu ZK-04-2002-21; · dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou dle přílohy 3 materiálu ZK-04-2002-21. |
| Odpovídá | vedoucí majetkového odboru, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství | Termín | červenec 2002 |
| Komentář | Řešení |
| Návrh smlouvy byl v termínu zaslán k připomínkovému řízení na ŘSDS Jihlava, dále bude postoupen k doplnění ministerstvu. Předpokládaný časový horizont plnění je 12 měsíců. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 085/04/02/ZK | Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách a nájemních smlouvách v obsahu podání a upravené přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-25 s fyzickými a právnickými osobami v rozsahu výměr dle přílohy 2 a 3 materiálu ZK-04-2002-25. |
| Odpovídá | vedoucí majetkového odboru | Termín | 31. 7. 2002 |
| Komentář | Řešení |
| Smlouvy nelze uzavřít se současnými vlastníky pozemku, neboť jsou již po smrti. Dosud nejsou vyřízeny majetkoprávní vztahy a bude proto nutné dodatečné vypořádání dědictví (1 – 2 roky soudní řízení). Odbor se snaží nalézt náhradní řešení. |  |

Rada kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení za 1. pololetí roku 2002

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 92/15/01/RK | Rada kraje zřizuje komise dopravní, zdravotní, kulturní, cestovního ruchu, sportovní, volnočasových aktivit, rozpočtovou, zemědělskou, pro vnější vztahy, sociální a pro životní prostředí a jmenuje jejich předsedy, místopředsedy a členy dle upravené přílohy 1 RK-15-2001-11 Rada kraje současně dle upravené přílohy 1 RK-15-2001-11 jmenuje další členy bezpečnostní komise. Rada kraje ukládá předsedům komisí předložit radě kraje do 30. 9. 2001 návrh plánu činnosti komise do konce roku 2002. |
| Odpovídá | Předsedové komisí | Termín | 30. 9. 2001 |
| Komentář | Řešení |
| Komise bezpečnostní a komise pro vnější vztahy předložily plány činnosti pouze do konce I. pololetí roku 2002. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 118/17/01/RK | Rada kraje bere na vědomí zprávu o jednání odboru regionálního rozvoje s představiteli okresu Třebíč dle materiálu RK-17-2001-11 a ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje 1. vytipovat problémové oblasti mikroregionů, které vykazují nejzávažnější problémy v rámci kraje; 2. učinit další nezbytné kroky při přípravě projektů na podporu podnikání a snížení nezaměstnanosti v problémových mikroregionech kraje a průběžně o nich radu kraje informovat. |
| Odpovídá | Vedoucí odboru regionálního rozvoje | Termín | trvale |
| Komentář | Řešení |
| ORR zpracoval projekt Podnikatelského a výzkumného inkubátoru, postoupil jej zástupcům sdružení Rozvoj Třebíčska, kteří projekt podali do programu CBC Phare. V současné době (9/02) je již projekt v Bruselu a čeká na konečné schválení. ORR dále vytipoval problémové oblasti z hlediska nezaměstnanosti – Bystřice n. P a Golčův Jeníkov. Starostové obou měst byli při zváni na jednání o inkubátoru a o možnosti podpory podnikání touto formou obdrželi podrobné informace. V případě možnosti financování tohoto typu projektu z evropských fondů budou ORR znovu osloveni, zda chtějí projekt taktéž zpracovat a realizovat. ORR podá radě kraje informaci o dalším vývoji ohledně projektu poté, kdy obdrží informaci o postoji Evropské komise. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 119/17/01/RK | Rada kraje schvaluje návrh na vyhledání personálních rezerv pro zajištění úkolů spojených s přípravou kraje Vysočina na vstup do EU dle materiálu RK-17-2001-12. |
| Odpovídá | Vedoucí odboru regionálního rozvoje, vedoucí odboru školství mládeže a sportu | Termín | srpen 2002 – duben 2003 |
| Komentář | Řešení |
| ORR ve spolupráci s OŠMS zpracoval seznam škol, jejichž absolventi by mohli být vhodní pro práci v oblasti přípravy na čerpání strukturálních fondů. Vedoucí ORR poté dopisem oslovila děkany vytipovaných fakult a ředitele vybraných VOŠ s žádostí o umožnění získání kontaktů na studenty posledních ročníků příslušných vybraných oborů. Reakce škol byly různé, nicméně se na základě této vyvolané spolupráce podařilo vytvořit databázi vhodných absolventů. S většinou z nich proběhly na ORR pohovory. Dva z těchto absolventů nyní ORR na základě výběrových pohovorů přijímá ORR, další jsou v databázi a budou čekat na možné uplatnění. Kontakty na ně poskytl ORR dle oborů též na další možná pracoviště jako tipy na řešení agend souvisejících s EU. |  |
| Číslo usnesení | Text usnesení |
| 151/19/01/RK | Rada kraje bere na vědomí informace o obsazování bytů pro přechodné ubytování pracovníků krajského úřadu a ukládá ředitelce úřadu nadále informovat radu o obsazování jednotlivých bytů jedenkrát za pololetí. |
| Odpovídá | Ředitelka KrU | Termín | průběžně |
| Komentář | Řešení |
| Šest bytů slouží v současně době jako přechodné ubytování pro zaměstnance kraje. Jeden byt je využíván jako jednorázová výpomoc pro členy zastupitelstva, zaměstnance kraje (mimořádná situace, dojíždění) po dobu 1 až 2 dnů. Doba nájmu byla prodloužena do 28. 2. 2003. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 172/23/01/RK | Rada kraje ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovat variantní řešení transformace Správ a údržeb silnic v kraji Vysočina. |
| Odpovídá | Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství | Termín | Plnění usnesení odloženo usnesením č. 280/31/01/RK |
| Komentář: | Řešení: |
| Řešení transformace SÚS je zpracováváno ve spolupráci s konzultační firmou. Doposud byly převzaty některé výstupy (Rozdílová analýza, Návrh organizační struktury, návrh Zajištění správy a údržby silnic). Předání dalších výstupů očekáváme v měsíci září. Všechny výstupy byly připomínkovány a jsou v současné době zpracovateli průběžně upravovány. | Po dokončení a předání výstupů bude na jejich základě zpracován návrh postupových úkonů transformace SÚS. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 242/29/01/RK | Rada kraje schvaluje kupní smlouvu s firmou MYDVA holding, a.s., středisko Brno, Štefánikova 49 na skříňový trezor typ B 1670 dle přílohy 1 materiálu RK-29-2001-10. |
| Odpovídá | Vedoucí sekretariátu hejtmana, vedoucí ekonomického odboru | Termín | 31. 5. 2002 |
| Komentář | Řešení |
| Oddělení pro řešení mimořádných situací bylo vybaveno levnějším trezorem menších rozměrů, který by při reálném objemu písemností v režimu utajovaných skutečností měl dostačovat. Trezor byl pořízen z provozních prostředků schváleného rozpočtu kraje kapitola Krajský úřad. Kupní smlouva schválená usnesením 242/29/01/RK tedy nebude realizována. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 274/31/01/RK | Rada kraje schvaluje zahájení prací na Územní energetické koncepci kraje Vysočina a ukládá · ředitelce krajského úřadu, zajistit její řádné zpracování podle zákona č. 406/2000 o hospodaření s energií; · zástupkyni hejtmana Ing. Marii Černé, sestavit pracovní skupinu pro práci na přípravě této koncepce. |
| Odpovídá | Ředitelka, M. Černá | Termín | dle časového harmonogramu |
| Komentář | Řešení |
| Energetická koncepce byla rozšířena o problematiku koncepce emisí a imisí. Zpracování této části koncepce ukládá zákon do konce roku 2002, proto bylo přednostně provedeno výběrové řízení na zpracování této části (ve spolupráci s OŽP). Probíhají jednání o poskytnutí dat pro koncepci územní plán VÚC s plynárenskými a elektrárenskými společnostmi. Na základě průzkumu trhu byl jako koordinátor zpracování krajské energetické koncepce oslovena Energetická agentura Vysočiny. Očekáváme nabídku EAV, kterou předložíme ke schválení radě kraje. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 02/02/02/RK | Rada kraje schvaluje plán činnosti komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina na období 2001-2002 dle přílohy 1 materiálu RK-01-2001-02 a doporučuje komisi zapracovat do plánu činnosti projednávání Územní energetické koncepce kraje Vysočina. |
| Odpovídá | Předseda komise pro životní prostředí | Termín | do 31. 3. 2002 |
| Komentář | Řešení |
| Komise pro životní prostředí akceptovala doporučení rady kraje. Projednávání Územní energetické koncepce kraje Vysočina bude do plánu činnosti zařazeno pravděpodobně až v roce 2003 (na základě postupu tvorby vzniku výše zmiňované koncepce). |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 110/09/02/RK | Rada kraje pověřuje · odbor školství, mládeže a sportu gescí nad environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou ve školství se zaměřením na cílové skupiny žáků mateřských škol, základních škol, středních škol a pedagogů; · odbor životního prostředí gescí v ostatních cílových skupinách: podnikatelská veřejnost, široká veřejnost, veřejná správa ad. a koordinací environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty; ukládá odboru životního prostředí a odboru školství, mládeže a sportu spolupracovat na vypracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty; pro vypracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty vytvořit úzkou pracovní skupinu ze zástupců cílových skupin. |
| Odpovídá | vedoucí odboru školství, mládeže a sportu; vedoucí odboru životního prostředí | Termín | do konce září 2002 |
| Komentář | Řešení |
| Oddělení organizace školství vypracovalo návrh koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve školách a školských zařízeních zřizovaných KrÜ, kterou předložilo ostatním členům pracovní skupiny a zástupcům pedagogického centra k připomínkování. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 201/15/02/RK | Rada kraje schvaluje přistoupení k rozvojovému partnerství projektu Oblastní charity Jihlava „Řemesla – šance pro každého“ a ukládá odboru regionálního rozvoje průběžně plnit úkoly naplňující toto partnerství. |
| Odpovídá | Vedoucí odboru regionálního rozvoje | Termín | po dobu trvání projektu |
| Komentář | Řešení |
| Přistoupení kraje Vysočina v roli partnera bylo předkladatelem – Oblastní charitou Jihlava – do projektu zapracováno. Bohužel se mu však nepodařilo projekt podat v daném termínu, a proto se partnerství nebude realizovat. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 294/20/02/RK | Rada kraje pověřuje odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina vyhlášením a zajištěním průběhu konkurzu na místo ředitele/ky SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15 a schvaluje strukturu konkurzní komise dle přílohy 1 materiálu RK-20-2002-11. |
| Odpovídá | vedoucí odboru školství, mládeže a sportu | Termín | do ukončení konkurzního řízení |
| Komentář | Řešení |
| Trvá – konkurzní řízení bylo teprve vyhlášeno. |  |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 333/22/02/RK | Rada kraje ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit v součinnosti s komisí cestovního ruchu rady kraje výběrové řízení na vypracování studie „Program rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina“, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek. |
| Odpovídá | vedoucí odboru regionálního rozvoje | Termín | 31. 7. 2002 |
| Komentář | Návrh řešení |
| Plní se – zadávací dokumentaci zpracovává majetkový odbor. |  |