RK-28-2002-31, př. 1

počet stran: 3

Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava

vyhlašuje podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen zákon) obchodní veřejnou soutěž na dodávku stavby

Silnice II/360-obchvat obce Trnavy, okres Třebíč

Předmět soutěže je vymezen:

Předmětem soutěže je dodávka stavby komunikace  v kategorii S 9,5/70, délka trasy je 2,952 km. Součástí  stavby je i rekonstrukce silnice v místě křížení přeložky se stávající komunikací III/36060, připojení stávající silnice II/360  na přeložku, úprava místní komunikace, vybudování 4 náhradních polních cest, 2 mosty, silniční kanalizace, 7 přeložek slabo a silnoproudých vedení, protihlukové stěny, vegetační úpravy.

Doba a místo plnění:

Předpokládané zahájení prací:    	listopad 2002

Limitní termín dokončení prací:	říjen 2003

Uchazeči jsou oprávněni navrhnout termín kratší.

Místo plnění:		obec Trnava, okres Třebíč

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady v rozsahu dle § 2b způsobem dle § 2c zákona (kvalifikační předpoklad podle § 2b odstavec 1 písmeno g) prokáže uchazeč čestným prohlášením). Podává-li nabídku více osob společně, prokáže kvalifikační předpoklady každá samostatně (doklad o oprávnění podnikat doloží účastník společné nabídky pro tu činnost, kterou se na plnění veřejné zakázky podílí).

Způsob a hodnocení  nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti. Kritéria tvořící ekonomickou vhodnost jsou uvedena sestupně podle stupně významu:

- Rozsah a způsob využití regionálních zdrojů pracovních sil a podnikatelských subjektů (zejména podíl regionálních subjektů na realizaci zakázky)

- Termín dokončení veřejné zakázky

- Celková nabídnutá cena včetně DPH

- Záruka za jakost a záruční podmínky, systém řízení jakosti

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná  formou položkových rozpočtů ve formě  a struktuře dle výkazu výměr. Cena bude stanovena podle předložených výkazů výměr, doplněných o uchazečem zjištěné rozdíly (u nich bude uveden i technický popis) a následně bude uvedena celková cena nabídky bez i včetně DPH. Nabídnutá cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci provozuschopného díla platná po celou dobu výstavby.

Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě soupisu skutečně provedených prací až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude uhrazena po předání a převzetí díla. V případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Splatnost daňových dokladů musí být minimálně 60 dní.

Soutěžní lhůta a místo  otevírání obálek s nabídkami:

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění soutěže a končí dne 17. 10. 2002 v 10:00 hod.

Místo pro otevírání obálek s nabídkami je Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.  Otevírání obálek s nabídkami se   uskuteční dne 17. 10.2002 v 10. 30 hod. v zasedací místnosti C 2. 26 .

Zadávací lhůta:   90 dnů

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:

Poštou  na adrese : Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ( při zaslání poštou tak, aby byla nabídka doručena do data a hodiny ukončení soutěžní lhůty), osobně každý pracovní den  soutěžní lhůty v době od 8,00 do 10,00 hod. na podatelně krajského úřadu.

Název a sídlo zadavatele:

Vysočina, kraj se sídlem

Žižkova 57

587 33 Jihlava

Kontaktní osoby zadavatele:

ve věci organizace OVS:

Ing. Hana Strnadová, tel. 066/4602216, fax. 066/4602433,

Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

v technických záležitostech:

Ing. Antonín Kubín, tel. 05/49123123, fax.05/49123217

Dopravoprojekt, a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno

Prohlídka místa budoucí stavby se nekoná

# Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše

Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši 1 710 000,- Kč ( slovy: jeden milion sedmsetdesettisíckorun českých) na dobu do 14. 2. 2003 včetně.. Jistota musí být nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek připsána na účet zadavatele.

Účet zadavatele  4050004980/6800, variabilní symbol - IČO uchazeče

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- na základě nových požadavků a změn uplatněných zadavatelem

- dojde-li z důvodů na straně zadavatele k změně termínu dokončení nad stanovený termín-říjen 2003

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny přípustné nejsou.

Další podmínky soutěže:

1. Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou na adrese:

Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel 066/4602216, fax 066/4602433, kontaktní osoba Ing. Strnadová , v pracovní dny v době od 8,00 do 10,00 po předchozím přihlášení písemně, faxem nebo telefonem. Přesný termín převzetí si musí zájemci dohodnout telefonicky, alespoň tři dny předem.

2.  Jako další předpoklady požaduje zadavatel uvést :

- Zkušenosti s realizací obdobných zakázek

- Personální předpoklady

- Výrobní kapacita

- Výše základního jmění

- Finanční situace

- Podíl vlastních prací a podíl subdodavatelů

- Certifikace systému jakosti pro veškeré práce

- Údaje o pojištění uchazeče o odpovědnosti vůči třetím osobám

3.  Zadavatel variantní řešení nepřipouští

4.  Zadavatel dílčí plnění nepřipouští.

5.  Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou a opatřený razítkem uchazeče a dále harmonogram časového postupu prováděných prací včetně finančního vyjádření. V návrhu smlouvy musí uchazeč respektovat, možnost zadavatele ve vztahu k přídělu finančních prostředků.

6. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci uchazeče. Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka-obchvat Trnavy,okr. Třebíč“ a podané v souladu s § 9.  V této obálce budou v samostatných uzavřených obálkách  dvě vyhotovení nabídky, z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a bude obsahovat všechny doklady v řádné a úplné formě a druhé bude označeno jako „KOPIE“ a doklady v něm mohou být ve fotokopiích. Předmětem posouzení a hodnocení je výhradně originál.

7. Další podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

8. Zadavatel požaduje vrátit  projektovou dokumentaci.

9. Uchazeči  nemají právo na úhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky.

10. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Jihlavě dne

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina