#### RK-26-2002-37

Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

počet stran: 2

počet příloh: 1

pro: jednání rady kraje č. 26/2002 dne 6. 8. 2002

zpracovala: I. Ševecová

předkládá: Z. Šálek

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2002 v rámci kapitoly doprava Orj. 80, 10 obsahuje dotace na souvislé opravy silnic II. a III. tříd částku 43 977 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 10, bodu C) rozpočtu – dotace SÚS na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě a následné realizaci staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše této kapitoly ani celkových částek rozepsaných pro jednotlivé správy a údržby silnic.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Třebíč žádá o provedení změny v rozpisu neinvestičních dotací na následující akce:

- III/ 39215 Kladeruby průtah

- rozepsaná částka		711 tis. Kč

- částka po změně		500 tis. Kč			rozdíl 	- 211 tis. Kč

- III/15247 Dalešice

- rozepsaná částka 		352 tis. Kč

- částka po změně		563 tis. Kč.			rozdíl	+ 211 tis. Kč

Při výběru dodavatele těchto jmenovitých neinvestičních akcí byla upřesněna potřeba finančních prostředků na výše uvedené akce. Při tom bylo zjištěno, že skutečná částka na opravu silnice v obci Kladeruby je nižší, než částka plánovaná a naopak náklady na opravy  v obci Dalešice jsou vyšší.

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Jihlava žádá o provedení změny a zařazení nových akcí v rozpisu neinvestičních dotací takto:

- III/40610 – Telč průtah (předlažba)

- rozepsaná částka		2 200 tis. Kč

- částka po změně		1 950 tis. Kč			    rozdíl  -   250 tis. Kč

- most ev. č. 348-007 Dobronín

- rozepsaná částka		3 500 tis. Kč

- částka po změně		   200 tis. Kč  (pouze projekt)  rozdíl  - 3 300 tis. Kč

celkem - 3 550 tis. Kč

- most ev. č. 4074-1 Zvolenovice

- zařazení nové akce		2 500 tis. Kč                              rozdíl  + 2 500 tis. Kč

- II/523 – Jihlava – Jiráskova ulice

- zařazení nové akce		 1 050 tis. Kč			    rozdíl  + 1 050 tis. Kč

celkem    + 3 550 tis. Kč

V průběhu opravy silnice III/40610 – Telč  průtah bylo oproti předpokládaným nákladům ušetřeno 250 tis. Kč. Příprava na opravu mostu ev. č. 348-007 Dobronín začala v měsíci dubnu letošního roku. Oprava tohoto  mostu je podmíněna výlukou na železniční trati. Z postupu přípravných prací vyplývá jako reálný termín zahájení této náročné stavby ve druhé polovině roku 2002. Vzhledem k tomu, že dokončení stavby by se dostalo do období nepříznivého počasí v závěru roku, což by ovlivnilo kvalitu prací, bude zajištěna oprava mostu tak, aby její realizace mohla být zahájena v jarních měsících roku 2003.

Náhradní řešení je zařazení nových akcí, oprava mostu ev. č. 4074-1 v obci Zvolenovice a oprava silnice II/523 – ulice Jiráskova v Jihlavě.

Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Stanoviska:

Obor ekonomický s předloženým materiálem souhlasí.

Odbor majetkový k předloženému materiálu nemá připomínek.

Správa a údržba silnic Třebíč souhlasí s přesunem finančních prostředků.

Správa a údržba silnic Jihlava souhlasí se zařazením nových akcí do rozpočtu kraje Vysočina.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) neinvestičních akcí na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů pro Správu a údržbu silnic Jihlava a Správu a údržbu silnic Třebíč dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-37.

odpovědnost:	odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitelé SÚS Jihlava a Třebíč

termín: do 31. 12. 2002