ZK-03-2002-04, př. 1

počet stran: 2

## Fond Vysočiny

### Časový harmonogram prací spojených s Fondem Vysočiny

Pozn.:

- v materiálu se pro zjednodušení pracuje s termínem „tým spolupracovníků“, popř. pouze „tým“ – jedná se o všechny, kteří se dosud aktivně podíleli na práci na Fondu Vysočiny, tedy členové rady kraje a garanti za jednotlivé grantové programy

- termíny se vztahují k prvnímu kolu vyhlášených programů. Harmonogram nepředjímá časový rozvrh vyhlášení dalších kol. Předpokládá se, že časové postupy budou pro další kola podobné, vycházet se přitom bude ze zkušenosti z prvního kola

- níže popsané kroky bude v souladu s usnesením zastupitelstva kraje koordinovat odbor regionálního rozvoje

| Úkol – realizační krok | zodpovědné osoby či útvary | termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| Schválení vzniku Fondu Vysočiny, jeho statutu, zásad a poměr. rozdělení prostředků | Zastupitelstvo kraje | 19.3. |
| Příprava podkladů : Smlouva o poskytnutí podpory podklady pro hodnocení projektů upravená verze formuláře Žádosti o poskytnutí podpory nová šablona pro jednotlivé grantové programy Rozeslání podkladů týmu | T. Hermann, V. Jourová | 25.3. |
| Seminář k Fondu Vysočiny | Tým spolupracovníků + zástupci výborů, komisí a zastupitelstva | 27.3. 8.00 – 12.00 hod. |
| Zpracování připomínek týmu k podkladům: podklady pro hodnocení projektů upravená verze formuláře Žádosti o poskytnutí podpory Dopracování jednotlivých grantových programů na základě nové šablony Zaslání V. Jourové | Tým spolupracovníků | 3.4. |
| Vypracování právního rozboru a úprav návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory | Právní oddělení sekretariátu ředitelky | 3.4. |
| Zpracování vrácených podkladů do materiálu pro předložení radě kraje | T. Hermann, V. Jourová | 10.4. |
| Projednání v radě kraje: Žádost o poskytnutí podpory podklady pro hodnocení projektů osnova Smlouvy o poskytnutí podpory doporučení zastupitelstvu schválit: první kolo vyhlášení vybraných grantových programů personální složení Rady Fondu a řídících výborů vybraných grantových programů | Rada kraje | 16.4. |
| Projednání dokumentů (Žádost, podklady, smlouva) Schválení vybraných grantových programů Schválení personálního složení Rady Fondu a řídících výborů | Zastupitelstvo kraje | 30.4. |
| Vyhlášení výzvy k podávání projektů, informační kampaň s dodržením jednotného vizuálního stylu | Rada kraje (tisková konference) Oddělení vnějších vztahů, odbor regionálního rozvoje | od 30.4. dále, po dobu do podání projektů |
| Poskytování konzultací k vyhlášeným programům | Garanti vyhlášených programů | od 30.4. dále, po dobu do podání projektů |
| Sběr projektů | Garanti | do 10.6. |
| Formální posouzení projektů | Garanti | do 15.6. |
| Posouzení projektů dle daných kritérií a rozhodnutí o přidělení grantů | Řídící výbory a garanti | do 30.6. |
| Oznámení výsledku žadatelům, uzavření Smluv o poskytnutí podpory | Garanti, předsedové řídících výborů, hejtman | 30.6 |
| Zpracování přehledu o poskytnutých grantech pro Radu Fondu a radu kraje | Garanti | 15.7. |
| Platby grantů v souladu se smluvními podmínkami | Ekonomický odbor na základě podkladů poskytnutých garanty | v průběhu projektového období |
| Monitoring realizace projektů | Garanti, řídící výbory, Rada Fondu | v průběhu projektového období |
| Vyúčtování grantů | Ekonomický odbor | po skončení projektového období v souladu se smluvními podmínkami |
| Předání zkušeností s administrací programů garantům programů vyhlašovaných v dalším kole během roku | Garanti již vyhlášených programů | dle předpokladu vůle orgánů samosprávy vyhlašovat další programy (nejpozději však v 9/ 2002) |
| Zasedání Rady Fondu, podání průběžné informace o průběhu realizace grantových programů | Rada Fondu, předsedové řídících výborů a garanti | 9/2002 |
| Zasedání Rady Fondu, zhodnocení dosažených výsledků Fondu za rok 2002 na základě předložené souhrnné zprávy o čerpání Fondu, projednání pokračování Fondu a příprava návrhu poměr. rozdělení prostředků Fondu pro rok 2003 Příprava výroční zprávy pro radu a zastupitelstvo kraje | Rada Fondu, předsedové řídících výborů, garanti | 12/2002 2/2003 |