# RK-07-2002-06, př. 2

počet stran: 4

# Informace o projektu a jeho zhotoviteli

#### Příprava

#### Dlouhodobého záměru rozvoje

#### vzdělávání a vzdělávací soustavy

# Kraje Vysočina

### Institucionální a personální zajištění

#### Příprava Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje Vysočina (dále jen DZKV) se bude opírat o vzájemnou úzkou spolupráci hlavních institucionálních partnerů a osobních garantů zpracování DZKV a dalších účastníků.

#### Partneři při přípravě dlouhodobého záměru (DZKV)

#### Kraj Vysočina (KV):

Rada, Zastupitelstvo, Výbor pro vzdělání, výchovu a zaměstnanost, Odbor školství, mládeže a sportu KrÚ

Garanti: Alena Štěrbová (Rada a Zastupitelstvo KV), Kamil Ubr (OŠMS KrÚ KV)

a

#### Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů (SRLZ) – do 31. 7. 2002

s podporou dalších institucí:

#### Středisko vzdělávací politiky PedF Univerzity Karlovy (SVP)

#### Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)

Garanti: Jan Koucký a Miroslav Procházka

Zpracovatelé (v abecedním pořadí): Pavla Burdová, Jan Koucký, Jan Kovařovic, Miroslav Procházka, Radim Ryška, Jiří Vojtěch, Pavel Zelený a další.

Pozor! Podle smlouvy naše úloha končí 31. 7. 2002. Je však možné v ní případně pokračovat.

## Účastníci přípravy DZKV

Představitelé sociálních partnerů:

úřady státní a veřejné správy (např. úřady práce, okresní úřady, zástupci obcí …)

zaměstnavatelé a odbory

ostatní sociální partneři (např. rodiče, občanská sdružení …)

Představitelé školské veřejnosti:

ředitelé škol, pedagogické asociace …

#### Příprava

#### Dlouhodobého záměru rozvoje

#### vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy

# Kraje Vysočina

### Postup práce v roce 2002-2003

březen – duben	Elektronická diskuse k podkladům a příprava předběžné verze DZKV

30. dubna 2002	Předání předběžné verze na kraj a účastníkům přípravy DZKV

15.-31. květen		Projednání předběžné verze na jednáních partnerů a účastníků DZKV

květen – červen	Pokračování elektronické diskuse

22. července		Předání 1. verze DZKV na KrÚ KV

31. července 2002	Předání 1. verze k připomínkám MŠMT, zastupitelům a účastníkům přípravy DZKV

Podle uzavřené smlouvy odevzdáním 1. verze DZ k 31.7.2002 zatím naše úloha končí. Pokud to  však obě strany uznají za vhodné je možné ve spolupráci pokračovat.

31. srpna		Ukončení 1. připomínkového řízení k 1. verzi DZKV

září - říjen		Příprava 2. verze DZKV

31. října 2002		Předání 2. verze MŠMT, zastupitelům a účastníkům přípravy DZKV

2. verze DZKV se stane podkladem pro rozhodnutí, která je třeba učinit již v roce 2002

15. prosince		Ukončení 2. připomínkového řízení k 2. verzi DZKV

prosinec		Projednání 2. verze v Radě a v Zastupitelstvu KV

leden - únor		Příprava 3. verze DZKV

28. února 2003	Předání 3. verze DZ Radě a Zastupitelstvu KV

březen			Projednání 3. verze DZ v Radě a v Zastupitelstvu KV

31. března 2003	Předání schváleného  DZKV na MŠMT

#### Příprava

#### Dlouhodobého záměru rozvoje

#### vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy

# Kraje Vysočina

### Způsoby komunikace

#### Pro přípravu DZKV je velice důležité, aby spolupráce mezi partnery i účastníky byla po celou dobu podporována otevřenou a poměrně častou komunikací (diskusemi, předáváním poznatků a informací). Vzájemná komunikace bude probíhat dvěma hlavními způsoby: osobním jednáním (“face to face“) partnerů a účastníků a prostřednictvím elektronické diskuse.

###### Osobní jednání

Během přípravy předběžné verze DZKV (leden – červenec 2002) se zástupci obou partnerů sejdou ke společným osobním jednáním nejméně desetkrát, z toho alespoň šestkrát na půdě kraje Vysočina.

Jednání partnerů (spojená s cestou zástupců SRLZ do kraje Vysočina) budou doprovázena dalšími formami setkávaní s různými skupinami účastníků přípravy DZKV, které po vzájemné domluvě zajistí představitelé OŠMS KrÚ KV.

###### Elektronická diskuse

Prostřednictvím elektronické diskuse si budou partneři i účastníci přípravy DZKV navzájem předávat poznatky a informace, interpretovat výsledky a závěry analýz, vysvětlovat jevy a hledat jejich souvislosti, diskutovat o různých problémech navrhovat jejich řešení, hledat náměty a inspirace, upozorňovat na důležité dokumenty a odkazy atd.

Zodpovědným garantem komunikace jsou představitelé SRLZ podporování představiteli KV. Komunikace bude uskutečňována třemi cestami. První je přímé vystavení určitého materiálu na www stránkách přípravy DZKV, jejichž adresa bude všeobecně přístupná. WWW stránky do poloviny února zřídí a spravuje SRLZ a partnery a účastníky přípravy DZKV bude přímo informovat o vystavovaných materiálech.

Druhou cestou bude vytvoření společného adresáře partnerů a účastníků přípravy DZKV. OŠMS KrÚ zpracuje první adresář a nejpozději do konce března 2002 ho zašle SRLZ, aby mohla být bezprostředně zahájena komunikace. SRLZ zprostředkuje první adresář všem partnerům a účastníkům v něm zahrnutým a zároveň zahájí komunikaci. Adresář bude otevřený, s možností ho průběžně doplňovat, což bude i nadále v gesci OŠMS KrÚ KV.

Třetí možnou cestou bude vzájemná komunikace jen některých partnerů a účastníků. Některý zástupce sociálních partnerů se například s důležitým sdělením obrátí přímo a pouze na představitele SRLZ.

#### Příprava

#### Dlouhodobého záměru rozvoje

#### vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy

# Kraje Vysočina

### Významné zdroje pro přípravu DZKV

Program rozvoje územního obvodu kraje Vysočina  2001-2004

Kraj Vysočina a Regionální rozvojová agentura, podzim 2001

Další důležité dokumenty a materiály vzniklé v kraji  (např. Výroční zpráva o stavu školství v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 nebo podkladový materiál z úřadů práce o uplatnitelnosti absolventů škol)

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice

MŠMT, Praha, 2. verze leden 2002, 3. verze včetně přílohy obsahující mezikrajové srovnání duben 2002

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha)

MŠMT, Praha 2001

Další podstatné dokumenty a materiály vzniklé v MŠMT a jím řízených institucí (např. výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za poslední roky, strategie rozvoje terciárního vzdělávání, data a informace ÚIV atd.)

Významné a relevantní podklady z dalších centrálních institucí (např. z Vlády ČR, MPSV, MMR, RASES a z institucí jako je ČSÚ nebo NVF)

Důležité dokumenty a materiály EU a OECD (závěry, doporučení a opatření ke vzdělávací politice včetně jejich regionálního rozměru z institucí EU, OECD a případně členských zemí)