#### RK-31-2001-09

Prezentace kraje Vysočina ve vybraných zahraničních zastoupeních českých center

pro: 31. jednání rady kraje dne 10. 12. 2001

zpracovala: V. Jourová

předkládá: V. Jourová

Popis problému:

Rada kraje Vysočina se na svých jednáních ve dnech 17. 7. a 28. 8. 2001 zabývala návrhem na uspořádání prezentací kraje Vysočina v českých centrech. Předběžně tento návrh schválila a uložila vedoucí odboru regionálního rozvoje zahájit realizaci projektu ve spolupráci s vedoucím sekretariátu hejtmana a vedoucím odboru kultury. Rada kraje si zároveň vyžádala informace o dalším postupu prací na projektu. Tyto informace jsou předmětem tohoto materiálu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Práce na projektu pokračují metodou projektového řízení WBS (rozpis prací podle jednotlivých subprojektů – viz příloha č. 2). Byl sestaven projektový tým, v němž každý z členů týmu má svoje termínované úkoly. Plnění těchto úkolů podléhá průběžné kontrole.

V rámci přípravy projektu již byla navázána spolupráce s dalšími partnery, tedy s Krajskou hospodářskou komorou se sídlem v Jihlavě a agenturami Czech Trade, CzechInvest a Českou centrálou cestovního ruchu. Všichni tito partneři projekt podporují a jsou připraveni spolupracovat (podíl Czech Trade vyjádřený společným postupem centra a regionálního zastoupení – tedy HK Jihlava - ilustruje příloha 3 materiálu RK-31-2001-09).

Pokud jde o postoj jednotlivých zastoupení  v zahraniční – míra zájmu a připravenosti se liší, projekt je proto průběžně konzultován se Správou českých center v Praze, která poskytuje maximální možnou podporu a vyvíjí značné koordinační úsilí. Správa si je vědoma toho, že kraj Vysočina akce uspořádá pouze tehdy, kdy jednotlivá zastoupení poskytnou takovou součinnost, aby prezentace přinesly očekávané výsledky.

V této fázi je třeba přijmout takové rozhodnutí, které umožní realizaci těchto kroků:

- zaslání oficiální žádosti velvyslancům ČR v jednotlivých zemích, aby akcím poskytli oficiální záštitu a podporu dle možností

- zadání výroby prezentačních materiálů (tento krok neváže pouze na prezentace, jedná se o materiály, které se budou využívat i k jiným účelům)

- rezervace kapacit  pro zajištění logistiky (doprava, občerstvení atd.)

- oslovení partnerů v kraje (města mající partnerství v příslušných zemích, firmy se zájmem o účast na obchodních misích atd.)

Realizace bodu č. 2 a 3 již bude představovat vynaložení finančních vstupů dle

rozpočtu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Projekt doznal některých úprav – především jde o zkrácení doby z týdne na 2 dny (vzhledem k tomu, že nebude realizována plošná propagace pro nespecifikovanou veřejnost, postrádá smyslu pokračování výstavy v době mimo pořádané akce). Tato úprava má blahodárný vliv na výši nákladů spojených s projektem.

Taktéž je navrženo přesunutí termínu konání prezentace v Bruselu z února na květen 2002. K této změně dochází na základě doporučení Správy českých center, která má pro toto doporučení své důvody. Z původního návrhu je taktéž vyňat záměr uskutečnit prezentaci v Mnichově, a to z důvodu rozhodnutí rady prezentovat kraj na veletrhu investičních příležitostí EXPO REAL v Mnichově v říjnu 2002.

Správa českých center a ostatní partneři očekávají, že nejpozději měsíc před zahájením první prezentace proběhne jednání v Jihlavě, které by mělo přispět ke zdárné organizaci akcí. Stejně tak Správa ČC doporučila, aby se garanti jednotlivých prezentací z řad pracovníků úřadu předem seznámili s prostorem a místními podmínkami pro uspořádáním akcí. Takovou cestu by měla již v měsíci lednu absolvovat pracovnice ORR R. Běhanová, a to do Nizozemí, kde bude zároveň zajišťovat účast kraje na veletrhu v Utrechtu.

Jak lze usoudit z reakcí našich partnerů i zástupců některých ostatních krajů, projekt prezentací kraje v zahraničí je považován za krok správným směrem, a to právě nyní, kdy si kraj buduje svou identitu, dává vědět o své existenci a jako nový subjekt si buduje síť užitečných kontaktů. Pro rok 2002 připravují prezentace také kraj Jihomoravský a Plzeňský. Nemají však dosud zpracován projekt ani vybraná místa a termíny.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

realizaci dalších potřebných kroků při přípravě prezentací kraje Vysočina ve spolupráci s českými centry v zahraničí a

ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje v součinnosti s vedoucím sekretariátu hejtmana a vedoucím odboru kultury a památkové péče podat informace o postupu prací na projektu do konce ledna 2002.

odpovědnost:V. Jourová

termín: leden 2002

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3