ZK-05-2001-10, př. 4

počet stran:  4

Projekt prezentace kraje Vysočina v Českých centrech v metropolích vybraných zemí EU

Verze projektu ke dni 1. 9.

Cíl:

Naplňování následujících opatření a aktivit Programu rozvoje kraje Vysočina - propagace dobrého jména kraje Vysočina v zahraničí, zvýšení zájmu turistů a investorů o kraj Vysočina, zvýšení exportního potenciálu podnikatelských subjektů působících v kraji Vysočina

Očekávané výstupy:

- Zvýšení povědomí o existenci kraje Vysočina

- Upoutání a zvýšení zájmu touroperátorů zaměřených na oblast střední Evropy

- Upoutání a zvýšení zájmu o kraj Vysočina jako místo vhodné k podnikání

- Navázání řady užitečných osobních kontaktů s potencionálními zahraničními partnery a se zástupci ČR působícími v zemích EU

- Pořízení základního souboru propagačních nástrojů kraje využitelných i při dalších příležitostech

Popis projektu:

Prezentace budou zajištěny vždy v souladu s prostorovými, technickými a personálními možnosti jednotlivých zastoupení Českých center v zahraničí.

Program: „Týden kraje Vysočina“ – zahájení – vernisáž výstavy, seminář na podporu exportu a investic do ČR, seminář pro touroperátory, další doprovodné akce dle dohody s centrem

Časový harmonogram:

(Termíny pro rok 2002)

##### Brusel – únor

Nizozemí – pravděp.Rotterdam – únor

Paříž – březen

SRN – pravděp. Mnichov – květen

Vídeň – květen

Přesná data a místa uspořádání prezentací budou zkoordinována s termíny plánované účasti kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu v daných zemích (Utrecht – leden, Berlín a Paříž – březen).

###### Partneři projektu:

##### Česká centra

Czechinvest

Czech Trade

Česká centrála cestovního ruchu

Ambasády ČR v příslušných zemích

České aerolinie

Organizační zajištění:

Odbor regionálního rozvoje -  3 pracovníci (vedoucí, 1 pracovník pro rozvoj cestovního ruchu a 1 pro podporu investic)

Sekretariát hejtmana – 3 pracovníci (vedoucí, 2 pracovníci PR)

Odbor kultury – 2 pracovníci (vedoucí, 1 pracovník pro regionální kulturu)

Odbor finanční – 1 pracovník pro finanční řízení projektu

Volení představitelé – dle doporučení rady kraje

Příležitostní externí spolupracovníci: odborník na PR, zástupci podnikatelských subjektů podporujících projekt, zástupci podnikatelů v cestovním ruchu

Každá jednotlivá prezentace bude mít v průběhu měsíce září určeného garanta - člena projektového týmu – který bude odpovídat za přípravu a realizaci. Tito garanti budou pověřeni komunikací s českými centry a budou o postupu přípravy průběžně informovat projektový tým. V rámci týmu bude též probíhat e-mailová konference za účelem předávání informací a taktéž průběžný monitoring přípravy.

Finanční rozpočet:

##### Rozpočet bude do konce října 2001 upřesněn, níže je uveden rozpočet orientační.  Odbor regionálního rozvoje bude usilovat o získání mimorozpočtových zdrojů, a to:

- z grantových programů (CBC Phare, granty ČCCR, program Marketing a Kooperace)

- z podpory MZV v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU (prostřednictvím zastoupení ČR v příslušných zemích)

- formou reklamního plnění jiným subjektům (zde je podmínkou zřízení živnostenského listu na reklamní činnost)

Tabulka finančních nákladů:

| Položka | Cena | X 5 prezentací |
| --- | --- | --- |
| Katalog firem Vysočiny a katalog pro investory – celkem 3.000 ks (3 jaz.m) | 80,- Kč/ks 240.000,- Kč |  |
| Katalog pro cest. ruch (dotisky) | 80,- Kč/ks 240.000,- Kč |  |
| Expozice na panelu a multimediální prezentace | 200.000,- Kč |  |
| Mediální kampaň | 200.000,- Kč |  |
| Výstava, mobiliář | 80.000,- Kč |  |
| Pozvánky 1.500 ks | 20.000,- Kč |  |
| Přeprava exponátů a pojištění | (20.000,- Kč) | 100.000,- Kč |
| Občerstvení | (20.000,- Kč) | 100.000,- Kč |
| Výkony spojů, telefony, | (10.000,- Kč) | 50.000,- Kč |
| *) Osobní náklady (organiz. zajištění, reprezentace kraje, umělci – doprava, pojištění, ubytování, stravování) | (187.000,- Kč) | 935.000,- Kč |
| Celkem |  | 2.165.000,- Kč |

*) Rozpočet osobních nákladů na 1 prezentaci:

Kraj by hradil náklady spojené s cestou a pobytem politické reprezentace, pracovníků úřadu (cca 4 – 5 osob dle náročnosti prezentace a vzdálenosti od ČR)  a vystupujících umělců (1-3 osoby). Ostatní hosté (zástupci spolupracujících partnerů – měst, firem apod.) si uhradí náklady spojené s cestou sami, přičemž využijí organizačního servisu kraje.

Vazba projektu na Program rozvoje kraje Vysočina:

Cíl 1 – Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky

Dílčí cíl 1.1 - Zvyšování investiční atraktivity

Opatření – 1.1.2 – Příprava průmyslových či víceúčelových hospodářských zón a podpora přímých zahraničních investic

Opatření – 1.1.3 – Prohlubování přeshraniční a mezinárodní spolupráce

Dílčí cíl 1.2  - Všeobecná podpora malého a středního podnikání s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit

Opatření – 1.2.1 – Všeobecná podpora malého a středního podnikání s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit

Dílčí cíl 1.4 – Podpora rozvoje cestovního ruchu

Opatření 1.4.3 – Tvorba turistických produktů, programů a projektů