RK-21-2001-07, př. 1

počet stran: 7

I. Projekt prezentace kraje Vysočina v Českých centrech v metropolích některých zemí EU

Verze projektu ke dni 22. 8.

Cíl:

Propagace dobrého jména kraje Vysočina v zahraničí, zvýšení zájmu turistů a investorů o kraj Vysočina, zvýšení exportního potenciálu podnikatelských subjektů působících v kraji Vysočina

Očekávané výstupy:

- Zvýšení povědomí o existenci kraje Vysočina

- Upoutání a zvýšení zájmu touroperátorů zaměřených na oblast střední Evropy

- Upoutání a zvýšení zájmu o kraj Vysočina jako místo vhodné k podnikání

- Navázání řady užitečných osobních kontaktů s potencionálními zahraničními partnery a se zástupci ČR působícími v zemích EU

- Pořízení základního souboru propagačních nástrojů kraje využitelných i při dalších příležitostech

Program (blíže viz popis prezentací v jednotlivých Českých centrech):

Týden regionu – zahájení – vernisáž výstavy, seminář na podporu exportu a investic do ČR (v tentýž den, obě akce budou navazovat vzhledem k přítomnosti VIP na akci), seminář pro touroperátory, další doprovodné akce dle dohody s centrem

Součásti prezentace:

- Prezentace kraje Vysočina na vstupním panelu a multimediálním nosiči

- Výstava skleněných artefaktů umělce z Vysočiny (skleněný šperk Svatopluka Kasalého doplněný hutním sklem z dílny Škrdlovice)

- Vystoupení místních hudebních těles (1-3 lidé) při zahájení

- Podbarvení reprodukovanou hudbou v době otevření výstavy

Tištěné materiály:

- Katalog firem Vysočiny

- Katalog průmyslových zón pro investory

- Katalog atraktivit pro cestovní ruch

Propagace:

-   Pozvánky hostům

-   Mediální kampaň

Časový harmonogram:

(Termíny pro rok 2002)

##### Brusel – únor

Nizozemí (Amsterdam, Den Haag nebo Rotterdam) – únor

Paříž – březen

Německo (Berlín nebo Mnichov) – květen

Vídeň - květen

###### Partneři:

##### Česká centra

Czechinvest

Czech Trade

Česká centrála cestovního ruchu

Ambasády ČR v příslušných zemích

České aerolinie

Organizační zajištění:

Odbor regionálního rozvoje -  3 pracovníci (vedoucí, 1 pracovník pro rozvoj cestovního ruchu a 1 pro podporu investic)

Sekretariát hejtmana – 3 pracovníci (vedoucí, 2 pracovníci PR)

Odbor kultury – 2 pracovníci (vedoucí, 1 pracovník pro regionální kulturu)

Odbor finanční – 1 pracovník pro finanční řízení projektu

Volení představitelé – dle doporučení rady kraje

Příležitostní externí spolupracovníci: odborník na PR, zástupci podnikatelských subjektů podporujících projekt, zástupci podnikatelů v cestovním ruchu

Každá jednotlivá prezentace bude mít v průběhu měsíce září určeného garanta - člena projektového týmu – který bude odpovídat za přípravu a realizaci. Tito garanti budou pověřeni komunikací s českými centry a budou o postupu přípravy průběžně informovat projektový tým. V rámci týmu bude též probíhat e-mailová konference za účelem předávání informací a taktéž průběžný monitoring přípravy.

Finanční rozpočet:

##### Rozpočet je stále pouze orientační. Existují možnosti získání mimorozpočtových zdrojů, a to:

- z grantových programů

- z podpory MZV v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU (prostřednictvím zastoupení ČR v příslušných zemích)

- formou reklamního plnění jiným subjektům (zde je podmínkou zřízení živnostenského listu na reklamní činnost)

Tabulka finančních nákladů:

| Položka | Cena | X 5 prezentací |
| --- | --- | --- |
| Katalog firem Vysočiny a katalog pro investory – celkem 3.000 ks (3 jaz.m) | 80,- Kč/ks 240.000,- Kč |  |
| Katalog pro cest. ruch (dotisky) | 80,- Kč/ks 240.000,- Kč |  |
| Expozice na panelu a multimediální prezentace | 200.000,- Kč |  |
| Mediální kampaň | 200.000,- Kč |  |
| Výstava, mobiliář | 80.000,- Kč |  |
| Pozvánky 1.500 ks | 20.000,- Kč |  |
| Přeprava exponátů a pojištění | (20.000,- Kč) | 100.000,- Kč |
| Občerstvení | (20.000,- Kč) | 100.000,- Kč |
| Výkony spojů, telefony, | (10.000,- Kč) | 50.000,- Kč |
| Celkem |  | 1.230.000,- Kč |

Rozpočet osobních nákladů na 1 prezentaci:

Počty reprezentujících osob jsou velmi minimalistické. Kraj by hradil náklady spojené s cestou a pobytem politické reprezentace, pracovníků úřadu, a vystupujících umělců. Ostatní hosté si uhradí náklady spojené s cestou sami, přičemž využijí organizačního servisu kraje.

Oproti původnímu návrhu přibyla částka na mediální kampaň, kterou musí hradit kraj, a na personální zajištění ze strany krajského úřadu. Odpadly náklady na prezentaci v Londýně a na propagační plakát.

| Osoby | Počet osob/ dní | Noclehy (3.000/noc) | Stravné a kapesné (1.500,-/den) | Cest. náklady a pojištění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovník úřadu | 2/6 | 36.000,- Kč | 18.000,- Kč | 20.000,- Kč |
| Umělci (max.3) | 3/2 | 18.000,- Kč | 9.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| Reprezentace kraje ( min. 2) | 2/4 | 24.000,- Kč | 12.000,- Kč | 20.000,- Kč |
| Celkem |  | 78.000,- Kč | 39.000,- Kč | 70.000,- |

- Pro 1 prezentací představují orientační náklady částku 187.000,- Kč

- Pro 5 prezentací tato částka činí 935.000,- Kč

Celkové náklady na 5 prezentací včetně osobních nákladů činí při předběžném odhadu 2.165.000,- Kč.

II. Specifikace požadavků kraje Vysočina na zastoupení českých center v navržených metropolích:

(zasláno ČC dne 30.7.)

A. Technické požadavky:

##### Místnost pro uspořádání vernisáže a seminářů

- Místnost pro podání občerstvení

- Místnost pro uspořádání výstavy uměleckého skla (min. 30 m2, nejlépe ve dvou oddělených, na sebe navazujících prostorách

- Elektrická přípojka pro zapojení dataprojektoru a magnetofonu pro podbarvení hudbou

- Plátno na promítání z dataprojektoru

- Výstavní mobiliář (stojany apod.)

B. Představa o zvaném auditoriu:

1.   Vernisáž a seminář na podporu exportu a investic

- Ambasador ČR v příslušné zemi

- Obchodní atašé českého zastupitelského úřadu

- Prezident Hospodářské komory příslušné země

- Zástupci příslušných zastoupení partnerů projektu (viz partneři projektu) a adekvátních institucí v příslušné zemi

- Zástupci firem zajímajících se o spolupráci s partnery z Vysočiny

- Další VIPs dle uvážení příslušného českého centra

- Specifické požadavky pro Brusel: zástupce Výboru pro regiony, zástupce DG Enlargement, další VIPs dle výběru a doporučení pana ředitele Bažanta

2. Seminář pro touroperátory

- Zástupce českého zastupitelského úřadu

- Zástupce ČCCR a adekvátní agentury v příslušné zemi

- Zástupci cestovních kanceláří orientovaných na střední Evropu

- Další VIPs dle uvážení ČC

###### C. Propagace

- mediální kampaň

- rozeslání pozvánek

- výlep plakátů

# D. Návrh programu

- Požadavek na spolupráci při přípravě programu pro prezentaci dle možností ČC a místních specifik a zájmů místního auditoria

III. Nabídka českých center ve vybraných zemích v návaznosti na zaslané požadavky:

Pozn.: programy v jednotlivých zastoupeních se budou dále upřesňovat v přímé komunikaci s řediteli českých center.

- Brusel

- Technické požadavky

– vyhovující

- Zvaní hosté:

- požadavky vyhovují, navíc: zástupci stálé mise u EU a NATO, ULB (středisko českých studií), Svaz průmyslu ČR, ČSA, České dráhy, Eurolines, Jan Becher …

- Propagace:

- mediální kampaň ve vybraných médiích (seznam k dispozici), mailing pozvánek, telefonní oznámení – mediální kampaň je nutno hradit ze zdrojů kraje

- výlep plakátů v omezené míře

- Program:

- v souladu s návrhem Vysočiny, návrh na rozšířený kulturní program, účast na dalších specializovaných akcích pořádaných v Belgii, poskytnutí prostoru pro jednání o bilaterální spolupráci na úrovni měst a obcí a na spolupráci se školami – program se bude upřesňovat dle kritéria efektivity pro kraj Vysočina (zejména v porovnání vstupů a výstupů)

- prezentaci v Bruselu poskytne záštitu obchodní rada velvyslanectví ČR v Bruselu, pan Miloš Kučera

- Nizozemí

- Technické požadavky

ČC v Amsterdamu a v Haagu nemají vlastní prostory – je třeba si je pronajmout.

Prezentaci – především byznys seminář - je možno uspořádat v Rotterdamu, kde má zastoupení Czech Trade v budově World Trade Centre. Toto řešení se jeví jako vhodné v kombinaci s účastí kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Vakantie v Utrechtu.

Popřípadě by bylo možné využít prostor některého partnerského města.

Prostor se jeví jako problematický bod a je třeba otázku dále zvážit.

- Zvaní hosté

– bez komentáře

- Propagace

1. Mediální kampaň – bez vyjádření

2.  rozeslání pozvánek – ano

- výlep plakátu – drahý a neefektivní

- Program

– bez komentáře

3. Paříž

- Technické požadavky

– vyhovující

- Zvaní hosté

– požadavky lze splnit

- Propagace

- bez komentáře, výlep plakátu příliš nákladný

- Program

- bez komentáře

- SRN

Berlín

- Technické požadavky

- vlastní prostory nevyhovující, je možno řešit cenově nenáročným pronájmem

- ostatní požadavky splněny

- – D.

- bez komentáře, zajištění zřejmě bez problémů

Berlín je nabídnut jako vhodné místo pro prezentaci Vysočiny jako destinace pro cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že se zde Vysočina bude prezentovat na veletrhu cestovního ruchu ITM, je nutné zvážit a projednat možnost uspořádání prezentace v Mnichově. Do zpracování tohoto materiálu nejsou údaje z Mnichova k dispozici.

Mnichov

ČC v Mnichově bude osloveno, z hlediska podpory exportu a investic se jeví jako vhodnější.

- Vídeň

- Technické požadavky

- vyhovující

- Zvaní hosté

- požadavky lze splnit

- Propagace

- bez komentáře, výlep plakátu příliš nákladný

- Program

- bez komentáře

- Londýn

Na rozdíl od ostatních českých center, která považují prezentace kraje Vysočina za velmi účelné, české centrum v Londýně o výsledném efektu akce pro britské auditorium není přesvědčeno a nedoporučuje její uspořádání. Autoři projektu názor respektují a navrhují prezentaci v Londýně prozatím nerealizovat.

Pozn.: nemáme-li k tomu či onomu bodu návrhu komentář, považujeme prozatím za schůdné a odsouhlasené